## СВЭМ
№ п/п | № ТЗ | Наименование объекта | Договор ПИР | [11 empty] | Договор СМР
|  |  | ***СЗ на ПСО определение цены ПИР | ***СЗ на УЗ на заключение договора ПИР | номер договора ПИР | дата начала договора | дата завершения договора | срок действия договора (п. 5.1.) | Доп. Соглашение | Сумма договора с НДС | ***наличие ПД | АКТ ПИР | ***СЗ на ПСО согласование ПИР и определение цены на СМР | ***СЗ на УЗ на заключение договора СМР | номер договора СМР | дата начала договора | дата завершения договора 1 этап | дата завершения договора 2 этап | срок действия договора (п. 8.1.) | Доп. Соглашение | Сумма договора с НДС | ***наличие ИД | ***СЗ на ПСО согласование актов (КС-2, КС-3) СМР | Ответственный ООС ОТП | КС-11
1 | 3718 п. 844 | "Строительство КЛ-6кВ от опоры 47 Ф-4 ПС "Красноглинская-2" и строительство КВЛ-6кВ от опор 47А Ф-29 ПС "Красноглинская-2" с установкой новой КТП 6/0,4кВ/2х400кВА и строительство 2 КЛ-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/2х400кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, Красноглинское шоссе, 70 |  |  | 5578 | 2019-07-25 | 2020-02-21 |  | ДС №1 - продление 20.12.2019; ДС № 2 - продление | 571020 | есть | от 20.12.2019 | СЗ-905 от 22.01.2020; СЗ-1869 от 06.02.2020 | СЗ-4649 от 13.04.2020 | 9387 | 2020-04-27 | 2021-05-31 |  | 2021-12-30 | ДС №1 от … (продление в 409 к. 30.07.2020) ДС №2 (продление в 409 к. 28.12.2020) ДС №3 (продление в 409 к. 12.01.2021) ДС №4 (продление в 409 к. 17.03.2021) ДС №5 (изменение цены в 409 к. 21.05.2021) | 9116860.8 | есть |  | Макаров | 28.05.2021 (в 409 к. 18.06.2021)
2 | 5035 | "Строительство двух КЛ-0,4кВ от ТП-1795/2х630 кВА сек.А, сек.Б" Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-он, в границах ул. Челюскинцев и Стахановского проезда |  | 8728 от 30.07.2019 | 5592 | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  | ДС-1 от 02.09.2019 изм. Цены | 200088.71 | есть | 2019-08-30 | 11419 от 17.09.2019, 2543 от 17.02.2020, 6587 от 04.06.2020 |  | 10148 | 2020-07-15 | 2020-08-21 |  | 2020-12-30 |  | 1177126.8 | есть |  | Лукашин | 760 от 21.08.2020
3 |  | "Строительство КВЛ-0,4кВ от РП 110/630кВА сек. II" Самарская область, г.Самара, Октябрьский р-он, пр.Карла Маркса, напротив д.179 |  |  | 5613 | 2019-07-31 | 2021-02-26 |  |  | 156199.2 | есть | 26.02.2021 передал 04.03.2021 | СЗ 1471 от 12.02.2021 |  | 12572 | 2021-04-09 | 2021-06-23 |  |  |  | 871 104,0 новая |  |  | Панкратов | 2021-06-23
4 | 4503 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 38 ТП 1381/400кВА" Самарская область, г.Самара, Промышленный р-н, ул.Ново-Вокзальная, д.88 В, ПК ГСК-765, Гаражный бокс №199 |  |  | 5614 | 2019-07-31 | 2020-12-18 |  | ДС № 4 продление до 18.12.2020 | 244815.6 | есть | 2020-12-18 |  |  | замеч. ОЭБ | [5 empty] | xtk.crbywtd |  |  | Панкратов
5 | 4679 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 16 РП 129/2х630кВА сек.I" Самарская область, г.Самара, Октябрьский р-он, ул.Гагарина, 16 А, к/н 63:01:0619001:3 |  |  | 5615 | 2019-07-31 | 2020-06-11 |  | ДС 2 | 216393.6 | есть | 2020-06-11 | СЗ 397 от 19.01.2021 | СЗ 1021 от 02.02.2021 | 12060 | 2021-02-11 | 2021-04-23 |  |  | 2021-12-31 | 448358,40 новая |  |  | Панкратов
6 |  | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 27 РП-КРП" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, п. Мехзавод, Березовая аллея, к/н 63:01:0329004:896 |  |  | 5673 | 2019-08-02 | 2019-12-13 |  | ДС№1 - продление 13.12.2019; ДС №2 изм цены | 141970.8 | Есть | акт в 409 с 13.01.2020 | СЗ-16543 от 16.12.2019 | СЗ-136 от 10.01.2020 | 8036 | 2020-01-13 | 2020-04-10 |  |  |  | 151650 | есть | Дворянова | Макаров | от 10.04.2020 (у 409 с 13.04) | закрыт
7 |  | "Строительство КЛ-0,4кВ от опоры 40 ТП 5014/400кВА" Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, п. Мехзавод, Московское шоссе, 38 |  |  | 5674 | 2019-08-02 | 2019-12-13 |  | ДС№1 - продление 13.12.2019; ДС №2 изм цены | 169885.2 | Есть | акт в 409 с 16.01.2020 | СЗ-16661 от 17.12.2019 | СЗ-249 от 13.01.2020 | 8125 | 2020-01-20 | 2020-04-24 | 2020-06-26 |  | ДС 1 на продление в 409 21.04.2020; ДС №2 от 22.06.2020 (изм стоимости) (в 409 30.06.2020) | 2099409.6 | есть | СЗ-7393 от 25.06.2020 Мосунова | Макаров | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 каб 30..06.2020) | 1 этап закрывается 10.04.2020. у 409 с 13.04.2020
8 | п. 642 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 8083/2х1000кВА" Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, ул. Солдатская, д. 13, лит. А, Б |  |  | 5675 | 2019-08-02 | 2019-10-27 |  | ДС№1 - продление 27.10.2019 | 120679.2 | Есть | от 25.10.2019 + | СЗ-13411 от 22.10.2019; СЗ-14016 от 31.10.2019; СЗ-14977 от 19.11.2019 | СЗ-15680 от 02.12.2019 | 7584 | 2019-12-09 | 2020-07-10 | 2020-07-24 |  | ДС № 1 на продление 1 этапа в 409 с 04.03.2020; ДС 2 на продление в 409 с 13.04.20;ДС №3 от .. (продление сроков в 409 21.05.20) | 1587748.8 | времянки не будет |  | Макаров | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 к 23.07.2020)
9 |  | «Строительство 2КЛ-0,4кВ от врезки в КЛ-0,4кВ ТП 8010/2х400кВА – ТП 8035/630+560кВА до шкафа ПР на фасаде дома по ул. Сергея Лазо, 46» Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, ул. Сергея Лазо, д. 46, 1 этаж, комнаты №№40, 41, 57-61 |  |  | 5676 | 2019-08-02 | 2020-08-07 |  | ДС№1 - продление 31.12.2019; ДС № 2 - продление; ДС 3 на продление в 409 с 08.04.2020; ДС №4 от .. (на продление); ДС №5 (изм цены) | 110313.6 | Есть | 2020-07-10 | СЗ-7271 от 22.06.2020 | СЗ-7626 от 02.07.2020 | 10627 | 2020-09-09 | 2020-12-18 |  |  | ДС №1 от .. (изм.цены и срока) | 407968.8 |  | СЗ-13366 от 14.11.2020 | Макаров | 20.11.2020 в 409 к. 30.11.2020
10 |  | «Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП 3018/2х400кВА сек. А» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, ул. Средне-Садовая и ул. Юных Пионеров, ГСК № 781, гараж № 639 |  |  | 5680 | 2019-08-05 | 2020-02-07 |  | ДС №1 21.11.2019 ДС№2 продление ДС№3 - изм. Цены, счетчик | 154695.6 | 2019-11-21 | 2020-02-07 | СЗ-16730 от 18.12.2019 | СЗ-1432 от 31.01.2020 | 8267 | 2020-02-10 | 2020-06-11 | 2020-06-26 |  | ДС №1 продление ДС №2 изм цены (пост. Благ. нет) | 994747.2 | 2020-06-26 | СЗ-7451 от 29.06.2020 | Алексеева | 11.06.2020 в 409 к. 10.07.2020
11 | 4047 | "Строительство КВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП 1000/2х400кВА сек I" г. Самара, пересечение улиц Авроры/Дыбенко |  |  | 5681 | 2019-08-05 | 2019-09-30 |  |  | 146097.6 | есть | 2020-11-01 |  | 1703 от 05.02.2020 380 от 19.01.2021 (Повторно) | 13352 | 2021-07-12 | 2021-09-24 |  | 2022-12-31 |  | Новая 1853374,8 |  |  | Панкратов
12 |  | "Строительство двух КЛ-6кВ от врезки в КЛ-6кВ ТП 3173 – ТП 3083/180кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/250кВА; строительство КЛ-0,4кВ от новой КТП 6/0,4/250кВ " Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, Заводское шоссе, 29А, гараж № 6 |  |  | 5682 | 2019-08-05 | 2019-11-29 |  | ДС №1 продление 29.11.2019 | 275762.4 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | СЗ-780 от 21.01.2020 СМР | СЗ-4070 от 23.03.2020 | 9566 | 2020-04-13 | 2020-09-11 |  |  | ДС №1 продление ДС №2 изм. Цены | 4706172 | есть | СЗ-11255 от 16.09.2020 | Алексеева | 11.09.2020 (409к. 29.09.2020)
13 |  | «Строительство КЛ-0,4кВ от КТП 3336/2х400кВА сек. I» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, Управленческий тупик, д. 3 |  |  | 5695 | 2019-08-07 | 2019-11-18 |  | ДС №1 продление 18.11.2019, ДС №2 изм. Цены | 215479.2 | 2019-11-07 | 2019-11-18 | СЗ-14134 от 21.11.2019 | СЗ-16333 от 12.12.2019 СЗ-4746 от 14.04.2020 повтор, новые сметы | 9117 | 2020-04-01 | 2020-08-07 |  |  | ДС №1 продление ДС №2 изм. Цены | 3479610 | есть | СЗ-8730 от 27.07.2020 изм. цены | Алексеева | 07.08.2020 (409 к. 05.08.2020)
14 |  | «Строительство КЛ-0,4кВ от шкафа ПР ТП 3174/320кВА» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, ул. Заводское шоссе, д. 83а |  |  | 5696 | 2019-08-07 | 2019-12-20 |  | Доп. Согл. №2 продление до 20.12.2019, ДС№3 кор. Цены, счетчик | 157662 | 2019-12-10 | 2019-12-20 | СЗ-16736 от 18.12.2019; CЗ-5991 от 22.05.2020 повтор | СЗ-1769 от 05.02.2020 СЗ-6294 от 28.05.2020, повтор, новые сметы | 9819 | 2020-06-08 | 2020-11-06 |  |  | ДС №1 продление ДС №2 изм. Цены | 499332 | есть | СЗ-14179 от 03.12.2020 | Алексеева | 06.11.2020 (409к. 09.12.2020)
15 |  | «Строительство КЛ-0,4кВ от РШ на фасаде дома по ул. Полевая, 50 ТП 2338/2х400кВА сек. Б» Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Полевая/ул. Молодогвардейская |  |  | 5896 | 2019-08-15 | 2019-11-15 |  | Соглашение о расторжении от … | 167396.4 | [13 empty] | Богданова | НЕ ЗАКЛЮЧАЕМ
16 |  | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 16 б ТП 5047/2х250кВА сек. I и II" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, ст. Козелковская, линия 2, уч. 62 |  |  | 5897 | 2019-08-15 | 2019-11-04 |  | ДС№1 - продление 04.11.2019 + ДС№2 - изм. Цены + | 240454.8 | Есть | на подписи сск | СЗ-14025 от 31.10.2019 | СЗ-15236 от 22.11.2019 | 7426 | 2019-12-04 | 2020-04-10 |  |  | ДС №1 на продление в 409 с 04.03.2020 | 456398.4 | есть | Панарина | Макаров | от 10.04.2020 (у ВЭМА с 08.04)
17 | п. 718 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой опоры проектируемой ГКТП 6/0,4кВ/400кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, СНТ "Мотостроитель", массив Орлов овраг, линия 23, уч. 2. |  |  | 5898 | 2019-08-15 | 2020-10-23 |  | ДС№1 - продление 20.12.2019; ДС № 2 - продление; ДС № 3 - продление; ДС №4 от 20.05.2020 (продление в 409 08.06.20); ДС №5 от 21.07.2020 (продление в 409. 27.07.2020) | 235327.2 | есть | 2020-10-23 | СЗ-12740 от 28.10.2020 | СЗ-13332 от 13.11.2020 | 11249 | 2020-11-23 | 14.05.2021 |  | 2021-12-31 | ДС №1 (продление) (в 409 к. с 11.02.2021) | Новая 1 315 064,40 | есть |  | Макаров | 14.05.2021 (в 409 к. 08.06.2021)
18 |  | "Строительство КВЛ-0,4кВ от опоры 183 ТП 8028/2х400 кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, ул. Управленческая / Красноглинское шоссе, уч. б/н, к/н 63:01:0314011:0008 | Расторжение |  | 5899 | 2019-08-15 | 2019-11-08 |  | ДС № 1 - продление 08.11.2019 |  | цена договора старая 133534,8 | [12 empty] | Макаров
19 |  | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 86 ТП 5037/400 кВА" Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, 92 квартал Куйбышевского лесничества - дачный массив ГТРК, уч. 16, 21 |  |  | 5900 | 2019-08-15 | 2020-02-21 |  | ДС №1 - продление 20.12.2019; ДС № 2 - продление; ДС 3 - цена | 192858 | Есть | в 409 | СЗ-687 от 20.01.2020 | [10 empty] | Макаров |  | закрыт ПИР. СМР не будет
20 |  | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 3174/320 кВА" Самарская обл., г.Самара, Промышленный р-н, Заводское шоссе, д. 55, к/н 63:01:0741001:2914; д.55, пом. Н1, к/н 63:01:0737001:719 |  |  | 5901 | 2019-08-15 | 2019-11-18 |  | продление 18.11.2019, закрытие ДС№2, изм. Длины, стоимости согласовнаий | 182720.4 | 2019-11-18 | 18.11.219 | СЗ-15587 от 29.11.2019 | СЗ-16333 от 12.12.2019 | 7707 | 2019-12-23 | 2020-04-24 | 2020-06-12 |  | ДС№1 - продление ДС №2 - изм. Цены 1 этап ДС №3 - изм. Цены 2 этап | 2260006.8 | 27.03.2020 11.06.2020 | СЗ-5250 от 30.04.2020 - 1 этап; CЗ-7260 от 22.06.2020 - 2 этап | Алексеева | 11.06.2020 в 409к. 30.06.2020
21 | п. 927 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 8005/2х400кВА сек. Б" Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, ул. Сергея Лазо, д. 13, 1 этаж, комнаты № 2-9; 2 этаж, комнаты № 1-7 |  |  | 5902 | 2019-08-15 | 2019-11-08 |  | ДС № 1 - продление 08.11.2019 +; Доп. на цену | 171865.2 | Есть | акт в 409 | СЗ-14506 от 11.11.2019 | СЗ-16133 от 09.12.2019 | 7662 | 2019-12-23 | 2020-07-10 | 2020-07-24 |  | ДС № 1 на продление 1 этапа в 409 с 04.03.2020; ДС 2 на продление в 409 с 13.04.2020; №3 от .. (продление сроков в 409 21.05.20) | 3735730.8 | времянки не будет |  | Макаров | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 к 23.07.2020)
22 |  | «Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП 1375/2х160кВА сек. I» Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Подшипниковая, д. 15А, к/н 63:01:0621008:1246, к/н 63:01:0621008:1249, к/н 63:01:0621008:1252 |  |  | 5951 | 2019-08-21 | 2019-10-31 |  | ДС № 1 от 28.10.2019 Продление до 24.01.2020 и изменение цены ПИР | 132825.6 | есть | 2020-11-01 |  | СМР будет по другому проекту | [9 empty] | Панкратов
23 | 3942 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 38 ТП 1198/400кВА» Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-он, на 1407 км от устья р. Волга, левый берег (у левого берега на 1729,4 км основного судового хода) |  |  | 5952 | 2019-08-21 | 2020-02-21 |  | 2021-02-26 | 232704 | есть | 2021-02-26 | нет сметы |  | 13689 | 2021-09-03 | 2021-11-12 |  | 2022-12-31 |  | Новая 1649296,8 |  |  | Панкратов
24 | 4506 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 26 ТП 1237/2х630кВА сек. I» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, п. им. Фрунзе, ул. Красильникова, уч. 17 |  |  | 5953 | 2019-08-21 | 2021-12-17 |  | ДС №1,2,3,4,5 сроки | 208976.4 | [13 empty] | Панкратов
25 | 4787 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 1870/250+400кВА сек. А» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, ул. Фадеева, д. 51 Б, ГСК № 742, гараж № 41 |  |  | 5962 | 2019-08-21 | 2021-01-29 |  | ДС № 4 продление до 29.01.2021 | 202024.8 | есть | 29.01.2021 передал 01.02.2021 | СЗ-2946 от 18.03.2021 (повторно) | СЗ 893 от 29.01.2021 | 12832 | 2021-04-30 | 2021-06-25 |  |  |  | Новая 1 267 670,4 |  |  | Панкратов | 2021-06-25
26 |  | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 5/2х400кВА сек. I" Самарская область, г.Самара, Промышленный р-н, Заводское шоссе, ГСК № 804, гараж № 74 |  |  | 5986 | 2019-08-26 | 2019-11-22 |  | ДС №1 на продление до 22.11.2019, ДС №2 - изм. Цены | 173017.2 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | СЗ-15899 от 04.12.2019 | СЗ-16853 от 20.12.2019 | 7793 | 2020-01-09 | 2020-03-20 | 2020-06-12 |  | нет | 4545914.4 | есть |  | Алексеева | 11.06.2020 в 409к. 23.06.2020
27 |  | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 3039/630кВА" Самарская область, г.Самара, Промышленный р-н, ул. Победы, д. 99 |  |  | 5987 | 2019-08-26 | 2019-10-31 |  | Доп.соглашение на изменение стоимости, счетчика, закрываем 31.10.2019 | 118323.6 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | СЗ-13514 от 23.10.2019 | СЗ-14114 от 01.11.2019 | 7129 | 2019-11-13 | 2020-03-06 | 2020-05-29 |  | ДС №1 - продление 1 этап | 1775001.6 |  |  | Алексеева | 2020-05-29
28 |  | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 32 ТП 3307/2х630кВА сек. Б" Самарская область, г.Самара, Промышленный район, пр. Карла Маркса, напротив дома 318, к/н 63:01:0715006:536 |  |  | 5988 | 2019-08-26 | 2019-10-31 |  | Доп.соглашение на изменение стоимости, счетчика, закрываем 31.10.2019 | 139054.8 | 2019-10-25 | 2019-10-31 | СЗ-13837 от 29.10.2019 | СЗ-14901 от 18.11.2019 | 7407 | 2019-11-18 | 2020-02-07 |  |  | ДС№1 - изм. Цены, закрытие | 349213.2 | 2020-02-07 | СЗ-2564 от 18.02.2020 ПСО изм. Цены | Алексеева | 2020-02-07
29 |  | "Строительство двух КЛ-10кВ от РП 307/2х250кВА сек.1 и сек.2" Самарская область, г.Самара, Промышленный р-н, ул. Нагорная, к/н 63:01:0720005:569 |  |  | 5989 | 2019-08-26 | 2021-12-30 |  | ДС№1 ДС№2 ДС№3 ДС №4 ДС №5 ДС №6,7, 8 продлениие | 276165.6 | [13 empty] | Алексеева
30 | 5116 | «Строительство КЛ-0,4 кВ от РШ на фасаде дома по пр. Ленина 1 ТП 2781/2х400 кВА сек. А», Самарская область, г.о. Самара, сквер им. Фадеева, Октябрьский район, в границах улиц Первомайской, Осипенко и пр. Ленина |  |  | 5990 | 2019-08-26 | 2019-11-29 |  | ДС-1 от 27.11.2019 изм. Цены | 164768.4 |  | 2019-11-29 |  |  | 7587 | 2019-12-17 | 2019-12-23 |  |  |  | 443734.8 | + |  | Лукашин | 2019-12-23
31 |  | «Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемого шкафа ПР ТП 5/2х400 кВА сек. I» Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ГСК № 804, гараж № 66 |  |  | 6078 | 2019-09-02 | 2019-10-31 |  | ДС№ 1 на изменение цены, счетчика, закрываем 31.10.2019 | 147414 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | СЗ-14086 от 31.10.2019; СЗ-5627 от 14.05.2020 повтор | СЗ-16853 от 20.12.2019 СЗ-6291 от 28.05.2020 повтор, новые сметы | 9818 | 2020-06-08 | 2020-11-06 |  |  | ДС №1 перодление ДС №2 изм. Цены | 545296.8 |  | СЗ-13853 от 26.11.2020 | Алексеева | 06.11.2020 (в 409к. 09.12.2020)
32 |  | «Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП 3336/2х400 кВА сек. А» Самарская область, г. Самара,Промышленный р-он, ул. Вятская, д. б/н, ГСК-29 (729), гараж 85 |  |  | 6079 | 2019-09-02 | 2020-01-24 |  | ДС №1 продление ДС№2 продление, ДС №3 - изм. Цены, закрытие | 173828.4 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | СЗ-1888 от 07.02.2020 | СЗ-2517 от 18.02.2020 | 8511 | 2020-02-24 | 2020-04-10 | 2020-06-26 |  | ДС№1 - изм. Цены 1 этап ДС №2 изм. Цены 2 этап | 964099.2 | 2020-04-07 | СЗ-4550 от 08.04.2020 изм. Цены 1 этап СЗ-7484 от 29.06.2020 2 этап | Алексеева | 26.06.2020 в 409к. 08.07.2020
33 | 3944 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 1365/400 кВА» Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-он, проспект Масленникова, д. 42/ Московское шоссе, д. 10, кв. 53 |  |  | 6088 | 2019-09-04 | 2019-10-18 |  | ДС № 1 изменение цены | 131793.6 | есть | 2020-11-01 | СЗ 14133 от 01.11.2019 | СЗ-14859 от 15.11.2019 | 7403 | 2019-11-25 | 2020-03-20 | 2021-05-20 |  | ДС № 1 на продление 1 этапа. В 409 с 25.02.2020 | 1330863.6 |  |  | Панкратов
34 | 4453 | «Строительство КВЛ-0,4 кВ от шкафа ПР ТП 1723/4х1000кВА» Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Луначарского, к/н 63:01:0607009:200, 63:01:0607009:281 |  |  | 6089 | 2019-09-04 | 2020-04-10 |  | ДС № 1 продление до 21.02.2020; ДС № 2 продление до 10.04.2020 - в 409 с 25.02.2020 | 179424 | есть | 12.02.2021 передал 01.02.2021 |  | СЗ-2944 от 19.03.2021 | 12574 | 2021-04-09 | 2021-06-23 |  |  |  | 340 899,60 новая |  |  | Панкратов | 2021-06-23
35 |  | «Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП 1178/250кВА» Самарская область, г.Самара, Октябрьский р-он, ул.Часовая, во дворе д. 3, к/н 63:01:0000000:10171 |  |  | 6090 | 2019-09-04 | 2020-12-18 |  | ДС № 3 продление до 18.12.2020 | 170373.6 | есть | 2020-12-18 | СЗ-2498 от 10.03.2021 |  | 12861 | 2021-05-12 | 2021-07-23 |  |  |  | Новая 361 909,2 |  |  | Панкратов | 2021-07-23
36 | 4552 | «Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП 1364/400 кВА» Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-он, проспект Масленникова, д. 29 |  |  | 6099 | 2019-09-09 | 2019-10-18 |  | ДС № 1 продление до 22.11.2019 ДС № 2 продление до 21.02.2020 | 148264.8 | есть | 2020-06-11 | СЗ 16794 от 19.12.2019 | СЗ 16794 от 19.12.2019 | Не согласован ОЭБ | [5 empty] | 2503959.6 |  |  | Панкратов
37 | 4291 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 45а ТП 1014/2х630кВА" сек. I" Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-он, 7 просека, 3 проезд, д. 34 |  |  | 6146 | 2019-02-07 | 2019-11-01 |  |  | 174038.4 | есть | 2019-02-07 |  | СЗ-10054 от 16.09.2021 | 13861 | 2021-09-29 | 2021-12-17 |  | 2022-12-31 |  | 364309.2 |  |  | Панкратов
38 |  | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 70 КТП 5055/400кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, п. Озерки, уч. б/н, к/н 63:01:0329002:1158 |  |  | 6147 | 2019-09-13 | 2019-11-29 |  | ДС № 1 - изм. цены | 142648.8 | Есть |  | СЗ-15696 от 02.12.2019 | СЗ-16541 от 16.12.2019 | 7743 | 2020-01-13 | 2020-06-26 |  |  | ДС № 1 на продление в 409 с 13.04.2020 | 557552.4 | есть с 15.06.2020 |  | Макаров | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 каб 29..06.2020)
39 | п. 723 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 87 ТП 5015/630кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, ул. Чусовая, д. 28А |  |  | 6148 | 2019-09-13 | 2019-11-29 |  |  | 131446.8 | Есть | акт в 409 | СЗ-15699 от 02.12.2019 | СЗ-16138 от 09.12.2019 | 7661 | 2019-12-16 | 2020-06-26 |  |  | ДС № 1 на продление в 409 с 19.03; ДС №2 от … (продление срока в 409 21.05.20) | 356504.4 | есть с 15.06.2020 |  | Макаров | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 к 23.07.2020)
40 | п. 767 | "Строительство КЛ-0,4кВ от шкафа ПР на фасаде дома п. Мехзавод, 10 квартал, д. 13 ТП 5009/2х400кВА" Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, п. Мехзавод, 10 квартал, д. 13, кв. 18, кв. 19 |  |  | 6149 | 2019-09-13 | 2019-10-31 |  | Доп. на изм цены | 99267.6 | Есть | от 31.10.2019 + | СЗ-14416 от 08.11.2019 | СЗ-15470 от 27.11.2019 | 7571 | 2019-12-09 | 2020-07-10 | 2020-07-24 |  | ДС № 1 на продление 1 этапа в 409 с 04.03.2020; ДС №2 на продление в 409 21.04.2020; ДС №3 от .. (продление срока в 409 21.05.20) | 504223.2 | времянки не будет |  | Макаров | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 к 23.07.2020)
41 | 4270 | "Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП 1220/2х400кВА сек. А" Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Ново-Садовая, д. 225, 227 |  |  | 6150 | 2019-09-13 | 2019-12-07 |  | 2021-05-14 | 405898.8 |  |  |  |  | 13329 | 2021-07-06 | 2021-09-10 |  | 2022-12-31 |  | Новая 3230390,4 |  |  | Панкратов
42 | 4530 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой опоры ТП 1212/250кВА" Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Шестая Радиальная, д. 18, ГСК-631, к/н 63:01:0634005:827 |  |  | 6151 | 2019-09-13 | 2020-06-11 |  |  | 135896.4 | нет | 2020-06-11 |  |  | 11952 | 2021-01-29 | 2021-04-23 |  | 2020-12-31 |  | 129171,6 новая |  |  | Панкратов
43 |  | “Строительство КЛ-6кВ от врезки в КЛ-6кВ ТП 3354/2х25кВА – ТП 3159/2х400кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/400кВА” Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, проезд Совхозный, к/н 63:01:0739001:1009 |  |  | 6156 | 2019-09-16 | 2021-12-30 |  | ДС №1; ДС №2; ДС №3, ДС №4, ДС №5, ДС №6,7,8,9 продление | 809174.4 | [13 empty] | Алексеева
44 | п. 986 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой опоры ТП-5037/400кВА» Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Красный Пахарь, к/н 63:01:0000000:32961 |  |  | 6326 | 2019-09-23 | 2021-08-06 | 2021-12-31 | ДС №1 на продление в 409; ДС №2 на продление в 409 с 13.04.2020; ДС №3 от 20.05.20 (продление в 409 каб 09.06); ДС №4 от 20.08.2020 (продление в 409 к. 14.08.) ДС №5 от 19.11.2020 (продление в 409 к.) ДС №6 (продление) (в 409 к. с 18.02.2021) ДС №7 (продление) (в 409 к. с 11.05.2021) | 178556.4 | есть, хотят компенсацию, ждем расторжение от заявителя | Подготовлена СЗ-1553 от 15.02.2021 г. о расторжении договора ТП. Юристам! | Подготовлено и направлено заявителю на расторжение Исх. № 84/31 от 25.03.2021 г. | [10 empty] | Макаров | ТЗ аннулировано СЗ-7324 от 05.07.2021 г. Рассторгнут ПИР 6326 Отнёс в 409 к. 08.07.2021 г.
45 | 5301 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 51 ТП 1198/400кВА" Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Межевая, д. 10 |  |  | 6268 | 2019-09-27 | 2021-01-29 |  | ДС № 3 продление до 29.01.2021 | 183284.4 | есть | 29.01.2021 передал 01.02.2021 |  |  | 12598 | 2021-04-13 | 2021-06-25 |  |  |  | Новая 372936,0 |  |  | Панкратов | 44372
46 |  | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой опоры РП 320/2х630 сек. I" Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Краснодонская, ГСК-767, гараж 60 |  |  | 6450 | 2019-09-27 | 2020-01-24 |  | ДС №1 продление до 24.01.2020, ДС №2 - счетчик | 127682.4 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | СЗ-1615 от 04.02.2020 СМР | СЗ-4736 от 14.04.2020 | 9099 | 2020-04-30 | 2021-05-28 |  |  | ДС №1, 2, 3, 4 продление | 262308 | есть, проверено |  | Алексеева | 28.05.2021
47 |  | "Строительство КЛ-0,4кВ от шкафа ПР ТП-1/400кВА 2 сек" Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, между высоковольтным коридором и ограждением завода «Гидроавтоматика», ГСК-785, гараж 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40 |  |  | 6453 | 2019-09-27 | 2020-03-06 |  | Доп. Соглашение №1 до 06.03.2020; ДС №2 - изм. Цены, счетчик, ПР | 261114 | 2020-02-26 | 2020-03-06 | CЗ-3245 от 04.03.2020 | СЗ-5985 от 22.05.2020 | 9758 | 2020-05-25 | 2020-11-06 |  |  | ДС №1 продление ДС №2 изм. Цены | 6507805.2 | есть | СЗ-10123 от 20.08.2020 | Алексеева | 25.09.2020 (в 409к. 28.09.2020)
48 |  | Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП 3079/400кВА Самарская область. г. Самара, Промышленный р-он, Роторный переулок, 651 квартал, ГПК-710, гараж 72 |  |  | 6455 | 2019-09-27 | 2021-12-30 |  | ДС №1 ДС №2 ДС №3 ДС №4 ДС №5 ДС №6 ДС №7,8,9 продление | 245269.2 | [13 empty] | Алексеева
49 | п. 520 ТЗ 3036 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от КТП 5038/250кВА» Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, ТСН «Нефтяник», 19-я линия, уч.33; д. 45, к/н 63:01:0324003:3432. | СЗ-9342 от 26.08.2021 г. | СЗ-9422 от 30.08.2021 г. | 6452 13857 | 27.09.2019 29.09.2021 | 22.10.2021 17.12.2021 | 2021-12-31 | ДС № 1 на продление; ДС № 2 на продление в 409 с 19.03.2020; ДС №3 от 20.05.2020 (продление) (в 409 с 09.06.20); ДС №4 от 20.08.2020 (продление) (в 409 к 14.08.2020) ДС №5 от 19.11.2020 (продление) (в 409 к.) ДС №6 (продление) (в 409 к. с 11.02.2021) ДС №7 (продление) (в 409 к. с 11.05.2021) ДС №8 (продление) (в 409 к. с 02.09.2021) | 1155120,00 354 496,80 | нет | 2021-12-17 | [11 empty] | Макаров | Рассторгнут ПИР 6452 Отнёс в 409 к. 04.10.2021 г.
50 |  | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 311 ТП 5058/2х250кВА" Самарская обл., г.Самара, Красноглинский р-н, Малые Дойки, линия 7, уч.2 |  |  | 6454 | 2019-09-27 | 2019-10-25 |  |  | 109900.8 | Есть |  | СЗ-13424 от 22.10.2019 | СЗ-14113 от 01.11.2019 | 7209 | 2019-11-20 | 2020-04-24 |  |  | ДС 1 на продление; ДС 2 на продление в 409 каб. 21.04.2020 | 143502 | Есть | Панарина | Макаров | от 10.04.2020 (у 409 с 13.04) | закрыт
51 |  | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 9 ТП 8041/400 кВА" Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, п. Управленческий, уч. 289 |  |  | 6456 | 2019-09-27 | 2019-10-31 |  | ДС№1 - изм. Цены | 131821.2 | Есть | от 31.10.2019 + | СЗ-14023 от 31.10.2019 | СЗ-15232 от 22.11.2019 | 7427 | 2019-12-04 | 2020-02-21 |  |  |  | 231890.4 | Есть | без отклонений, ССР согласована Панариной | Макаров | 21.02.2020 в 409 с 16.03.2020 | закрыт
52 |  | "Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП 1/2х400кВА сек. I" Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, ГСК №804, Блок 4, гараж № 1, 2, 5, 6, 7, 10, 32 |  |  | 6464 | 2019-09-30 | 2019-12-20 |  | ДС №1 до 20.12.2019, ДС №2 изм. цены | 253742.4 | 2019-12-04 | 2019-12-20 | СЗ-16678 от 17.12.2019 СЗ-5409 от 07.05.2020 повтор, благ-во | СЗ-1100 от 27.01.2020; СЗ-5955 от 21.05.2020 | 9755 | 2020-04-30 | 2020-09-11 |  |  | ДС №1 продление ДС №2 изм. цены | 4256961.6 | есть | СЗ-11899 от 05.10.2020 | Алексеева | 11.09.2020
53 |  | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 38 ТП 5037/400кВА» Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, п. Красный Пахарь, к/н 63:01:0330001:1881, 63:01:0330001:1882 |  |  | 6499 | 2019-10-02 | 2019-12-13 |  |  | 116608.8 | есть | акт в 409 с 21.01.2020 | СЗ-16738 от 18.12.2019 | СЗ-249 от 13.01.2020 | 8126 | 2020-01-27 | 2020-04-10 |  |  |  | 423410.4 |  | Мосунова | Макаров | от 10.04.2020 (у 409 с 13.04) | закрыт
54 |  | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 15 В ТП-5037/400кВА» Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, п. Красный Пахарь, гараж 69, 146, 147, 154, 155 |  |  | 6510 | 2019-10-03 | 2019-12-13 |  | ДС №1 изм. цены | 136106.4 | есть | акт в 409 с 16.01.2020 | СЗ-16745 от 18.12.2019 | СЗ-17328 от 30.12.2019 | 7919 | 2020-01-17 | 2020-06-26 |  |  | ДС 1 на продление в 409 21.01.2020 | 563211.6 | есть с 15.06.2020 |  | Макаров | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 каб 29..06.2020)
55 |  | "Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 2783/2x630 кВА сек. А и Б" Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Осипенко, к/н 63:01:0607003:1616 |  |  | 6394 | 2019-09-10 | 2020-05-22 |  | ДС №1 от 22.01.2020 (Продление сроков); ДС №2 от ….. (Продление сроков) | 186170.4 |  | 2020-04-24 | СЗ-5362 от 06.05.2020 | СЗ-5694 от 15.05.2020 | 10104 | 2020-07-02 | 2021-03-15 |  |  | ДС №1 продление; ДС №2 (продление); ДС №3 (изм.уены) | 820776 |  | СЗ-170 от 14.01.2021 | Богданова | КС-11 от 12.03.2021 (В 409 к. 03.03.2021)
56 | 5015 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 400/7 КТП КРП 110/160кВА Самарская область, Красноглинский р-н, п. Козелки, уч. 38 А. |  |  | 6140 | 2019-09-11 | 2019-12-13 |  |  | 179792.4 | есть | 43993 | СЗ-7930 от 08.07.2020 | СЗ-9595 от 11.08.2020 | 10517 | 2020-08-21 | 2021-01-29 |  |  | 1 | 522622.8 | есть |  | Кузнецова |  | закрыт
57 | 4562 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/6 КТП КРП 110/100кВА Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, п. Козелки, ул. Озерная, уч. 20-А |  |  | 6741 | 2019-10-15 | 2019-10-31 |  |  | 161958 |  |  |  | 2019-10-31 | [6 empty] | 294774 |  |  | Чичева
58 | 4854 | "Строительство двух КЛ-6кВ от врезки в КЛ-6кВ ТП 1790/2х400кВА - РП 216/2х630кВА с установкой новой КТП 6/0,4кВ/250кВА" Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-он, Московское шоссе, 2В. |  |  | 6882 | 2019-10-29 | 2020-12-18 |  | ДС № 1 продление до 18.12.2020 | 365026.8 | есть | 2020-12-18 | СЗ 16800 от 19.12.2019 | 1703 от 05.02.2020 | 11076(Расторгнут, передал ДС в 409 03.12.2020) 11409 от 16.12.2020 | 2020-12-16 | 2021-01-31 | 2021-05-25 | 2021-12-31 |  | 8907883.2 |  |  | Панкратов
59 | 3589 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой опоры ТП 3174/320кВА" Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-он, ГСК 743, гараж 32, у северной части агрегатного завода | CЗ-13030 от 15.10.2019 | СЗ-13501 от 23.10.2019 | 6998 | 2019-11-05 | 2019-12-06 |  | нет | 194617.2 | 15.11.2019 | 06.12.2019 | СЗ-14949 от 18.11.2019 | СЗ-15313 от 25.11.2019 | 7428 | 2019-12-02 | 2020-07-24 |  |  | ДС №1 продление | 688693.2 |  |  | Алексеева | 26.06.2020 в 409к. 23.07.2020
60 | 5152 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 114а ТП 1018/2х1000 кВА" Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-он, 8 Просека, ул. Черкесская, уч. 2-а |  |  | 6690 | 2019-10-15 | 2020-04-10 |  | ДС № 1 продление до 10.04.2020 - в 409 с 25.02.2020 | 175086 | нет ПИР нужно расторгать, есть ДС от заявителя | [12 empty] | Панкратов
61 | 4594 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 5 ТП-1756/2х400кВА сек. Б" Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Соколова, ГСК-608, гараж 27 |  |  | 6689 | 2019-10-15 | 2021-12-17 |  | ДС №1-7 сроки | 224698.8 | [13 empty] | Панкратов
62 | 5421 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой КТП 6/0,4кВ/250кВА Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, между Заводским шоссе и ОАО "Моторостроитель" 2 |  |  | 6739 | 2019-10-15 | 2020-01-24 |  | нет | 121305.6 | 2020-01-22 | 2020-01-24 | СЗ-1276 от 29.01.2020 СМР | СЗ-2100 от 11.02.2020 | 8505 | 2020-03-16 | 2020-09-11 |  |  | ДС №1, №2-продление ДС №3 изм. Цены | 503566.8 | есть | СЗ-7352 от 25.06.2020 изм. Цены | Алексеева | 11.09.2020 (409к. 29.09.2020)
63 | 4805 | “Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП 1/2х400кВА сек. II” Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, у завода “Гидроавтоматика”, ГСК-785, гараж № 24, 26, 33, 35, 36 |  |  | 6740 | 2019-10-15 | 2020-02-21 |  | Доп. Соглашение №1 до 21.02.2020, ДС №2 - кор. Цены, ТЗ | 292464 | 2020-01-21 | 2020-02-21 | СЗ-1071 от 27.01.2020 СЗ-5413 от 07.05.2020 повтор, благоу-во | СЗ-1845 от 06.02.2020; СЗ-5620 от 14.05.2020 повтор, новые сметы | 9756 | 2020-04-13 | 2020-09-11 |  |  | ДС №1 продление ДС №2 изм. цены | 4178595.6 | есть | СЗ-9923 от 17.08.2020 | Алексеева | 11.09.2020 (в 409к. 28.09.2020)
64 | 5338 п. 1004 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 361 ТП 8084/2х250кВА сек. А и Б», Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, Нижние Дойки, кв-л 82, к/н 63:01:0324001:1889 |  |  | 6743 | 2019-10-15 | 2020-12-18 |  | ДС 1 в 409 на продление; ДС 2 на продление в 409 с 13.04.2020; ДС №3 на продление в 409к. 03.07.2020: ДС №4 продление; ДС №5 (изменение пункта учёта) в 409 к. с 17.12.2020 | 205507.2 | 03.12.2020 НЕ СОГЛАСОВАНО С ЛЕСНИКАМИ, ДСА проконтролировать, чтобы нанесли на планшет города ВЛ-0,4кВ потом согласовали лесом! | 18.12.2020 | СЗ-14472 от 10.12.2002 | СЗ-14701 от 16.12.2020 | 11510 | 2020-12-28 | 2021-06-11 |  | 2021-12-31 | ДС №1 (продление) (в 409 к. с 29.03.2021) | Новая 978 607,20 | проконтролировать, чтобы нанесли на планшет города ВЛ-0,4кВ предоставили исп. Съемку |  | Макаров | 11.06.2021 (в 409 к. 13.07.2021)
65 | 5319 п. 993 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой опоры 2ГКТП 5059/2х250кВА» Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, Нижние Дойки, массив 3 «Б», улица 2, уч. 9 |  |  | 6693 | 2019-10-15 | 2020-07-24 |  | ДС 1 в 409 на продление; ДС 2 на продление в 409 с 13.04.2020; ДС №3 от 11.06.2020 (изм.стоимости, срок 24.07.2020) | 136014 | есть с 27.05. | 2020-07-24 | СЗ-7571 от 30.06.2020 | СЗ-8082 от 10.07.2020 | 10216 | 2020-07-24 | 2020-12-18 |  | 2021-12-31 | ДС №1 продление | 440773.2 | есть |  | Макаров | 18.12.2020 в 409 к. 26.12.2020
66 | 5318 п. 992 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой опоры 2ГКТП 5059/2х250кВА» Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, Нижние Дойки, массив 3 "Б", линия 1, уч. 3, 9; д. 7 |  |  | 6694 | 2019-10-15 | 2020-07-24 |  | ДС 1 в 409 на продление; ДС 2 на продление в 409 с 13.04.2020 ДС №3 от 11.06.2020 (изм.стоимости, срок 24.07.2020) | 135624 | есть | 2020-07-24 | СЗ-7588 от 30.06.2020 | СЗ-8082 от 10.07.2020 | 10217 | 2020-07-24 | 2020-12-18 |  | 2021-12-31 | ДС №1 продление | 455794.8 | есть |  | Макаров | 18.12.2020 в 409 к. 26.12.2020
67 | 5062 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой опоры ТП-1/2х630кВА сек. 1» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, Заводское шоссе, ГСК-804, блок 3, гараж 1, 2, 3, 4, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 29 |  | СЗ-10769, СЗ-11522-приостановка СЗ-11840 корректировка | 6426 | 2019-10-18 | 2020-02-07 |  | ДС№1 до 07.02.2020, ДС №2 счетчик | 185336.4 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | СЗ-12.02.2020 от 12.02.2020 СМР | СЗ-4929 от 21.04.2020 | 9550 | 2020-04-30 | 2020-12-04 |  |  | ДС №1, №2 продление, ДС №3 изм. Цены | 838389.6 |  | СЗ-12723 от 27.10.2020 | Алексеева | 20.11.2020 (в 409к. 16.11.2020)
68 | 4019 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/19 ТП 15/100кВА Самарская область, Красноглинский р-н, п. Береза, Кооператив 1 «А», уч. 37 | 2019-11-02 |  | 7456 | 2019-12-06 | 2019-12-20 |  |  | 148287.6 | [10 empty] | 306475.2 |  |  | Чичева
69 | 4061 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/9 ТП 15/100кВА Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Береза, Кооператив 1 «А», уч. 67 | 2019-11-02 |  | 7453 | 2019-12-06 | 2019-12-20 |  |  | 137019.6 | [10 empty] | 246472.8 |  |  | Чичева
70 | 4349 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/3 КТП 5/320+400кВА г. Самара, Красноглинский р-н, п. Береза, кооператив 1А, уч. 25 | 2019-11-02 |  | 7454 | 2019-12-06 | 2019-12-20 |  |  | 140870.4 | [10 empty] | 183981.6 |  |  | Чичева
71 | 4035 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/18 ТП 29/400кВА Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Береза, уч. 107 | 2019-11-02 |  | 7455 | 2019-12-06 | 2019-12-20 |  |  | 141094.8 | [10 empty] | 240830.4 |  |  | Чичева
72 | 4466 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 29/400кВА Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Береза, квартал 6, д. 33. | 2019-11-02 |  | 7429 | 2019-12-04 | 2019-12-20 |  |  | 331057.2 | [10 empty] | 543558 |  |  | Чичева
73 | 4340 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 1733/2х400кВА сек. А Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Челюскинцев, д. 1 |  |  | 6928 | 2019-10-30 | 2021-02-21 | 2020-12-18 | ДС на корректировку цены и продление(ещё не делал) | 129501.6 | есть | закрыт | СЗ-4072 от 15.04.2021 | СЗ-4992 от 13.05.2021 | [9 empty] | Панкратов
74 | 3621 п. 643 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 183 ТП 8028/2х400 кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, ул. Управленческая / Красноглинское шоссе, уч. б/н, к/н 63:01:0314011:0008 | СЗ-14974 от 19.11.2019 | СЗ-15851 от 04.12.2019 | 7555 | 2019-12-17 | 2020-01-24 |  |  | 152470.8 | Есть | от 24.01.2020 В 409 с 04.02.2020 | СЗ-1418 от 31.01.2020 | СЗ-1795 от 06.02.2020 | 8475 | 2020-02-10 | 2020-08-07 |  |  | ДС №1 от … (продление срока в 409 21.05.20) | 423082.8 | есть |  | Макаров | КС-11 от 07.08.2020 (в 409 к. 21.08.2020)
75 | 4306 | "Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП 6002/2х400 кВА сек. I и II" Самарская область, г.о. Самара, Промышленный район, Московское шоссе/ул. Ташкентская, КН63:01:0707004:3297 | СЗ-11998 от 26.09.2019 |  | 7178 | 2019-11-18 | 2019-12-17 |  |  | 146878.8 | есть |  |  |  | 8699 | 2020-03-26 | 2020-04-14 | 2020-06-26 | 2020-12-30 |  | 849261.6 |  |  | Лукашин
76 | 5368 | Электроснабжение объекта "Капитальный ремонт автомобильной дороги проспект им. Кирова на участке от ул. Ветлянской до мостового перехода "Кировский", расположенной в городском округе Самара». Самарская область, г.о. Самара, Кировский, Промышленный районы, по проспекту Кирова, к/н 63:01:0000000:0847, к/н 63:01:0000000:20011 | СЗ-13023 от 15.10.2019 |  | 7176 | 2019-11-18 | 2020-01-31 |  | ДС-1 от 30.01.2020 сроки | 304447.2 | есть | 43951 | 6172 от 26.05.2020 | 6689 от 05.06.2020 | 9812 | 2020-06-09 | 2020-09-14 |  | 2020-12-31 |  | 2588043.6 | есть |  | Лукашин | 1082 от 11.12.2020
77 | 2869 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ШР ТП 2338/2х400кВА сек. Б" Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Первомайская/ул. Молодогвардейская, д. 23/д. 223 | СЗ-15011 от 19.11.2019 | СЗ-15223 от 22.11.2019 | 7570 | 2020-12-17 | 2019-02-07 |  |  | 143092.8 | есть | 2020-02-07 | СЗ-1080 от 27.01.2020 | СЗ-1854 от 06.02.2020 | 9754 | 2020-06-05 | 2020-06-26 |  |  |  | 1732184.4 |  |  | Богданова | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 каб 29..06.2020)
79 | 4486 | «Строительство КЛ-0,4кВ от РШ на фасаде дома по ул. Полевая, 50 ТП 2341/2х1000кВА сек. Б» Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Полевая/ул. Молодогвардейская | СЗ-15233 от 22.11.2019 | СЗ-16437 от 13.12.2019 | 7708 | 2020-01-09 | 2020-11-06 |  | ДС №1 от 05.02.2020 (продление сроков); ДС №2 от 23.03.2020 (Продление сроков); ДС №3 от 20.05.2020 (Продление сроков); ДС №4 от … (продление) (в 409 к 14.08.) | 207289.2 |  | 04.11.2020 (в 409 к 08.12.2020) | СЗ-14556 от 11.12.2020 | СЗ-441 от 20.01.2021 | 11982 от 03.02.2021 | 2021-01-25 | 2021-04-23 | 2021-07-23 |  | ДС №1 изм. Цены, срок ДС №2 срок | Новая 2 508 807,60 | есть |  | Богданова | 1 этап 09.04.2021 2 этап 23.07.2021
80 | 5064 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой опоры РП-320/630кВА сек. 1» Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Физкультурная, литера 1010, 1010-1 | СЗ-8669 от 29.07.2019 | СЗ-15220 от 22.11.2019 СЗ-15530 от 28.11.2019 - верная смета | 7430 | 2019-12-05 | 2020-04-24 |  | ДС №1 продление ДС №2 продление ДС №3 - изм. Цены, счетчик | 150078 | есть | 24.04.2020 | СЗ-5247 оот 30.04.2020 | СЗ-6290 от 28.05.2020 | 9833 | 2020-06-01 | 2021-06-25 |  |  | ДС №1 , ДС№2, ДС №3,4 продление | 200838 |  |  | Алексеева | 25.06.2021
81 | 4305 | «Строительство КВЛ-0,4кВ от шкафа ПР по ТЗ-3173 ТП 6135/2х400кВА» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, ул. Солнечная, д. 24А, ГСК-816, гараж 5, 28 |  |  | 7322 | 2019-11-27 | 20.12.219 |  |  | 233062.8 |  | 2019-12-20 | СЗ-16815 от 19.12.2019 |  | 8156 | 2020-02-14 | 2020-04-10 | 2020-12-11 | 2021-12-31 | ДС№1-из.м стоимости 1 этап, ДС №2 продление 2 этап, ДС №3 продление 2 этап ДС №4 изм. Цены | 3216810 |  | СЗ-14934 от 22.12.2020 изм. Пост. Благ. 50% | Лукашин | 11.12.2020 (409к. 12.01.2020)
82 | 5424 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 608/2ТП 8/630+320кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Береза, гараж № 130 |  | СЗ-15798 от 03.12.2019 | [5 empty] | 108829.2 |  |  |  | сз-1987 от 10.02.2020 | [6 empty] | 229921.2 |  |  | Чичева |  | закрыт
83 | 3282 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 500/1 ТП 29/400кВА Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Береза, северо-западнее участка по улице Теневой 4, уч. б/н, к/н 63:26:1105001:15 |  | СЗ-16407 от 12.12.2019 | 8134 | 2020-02-10 | 2020-03-06 |  | ДС-1 сроки | 157755.6 | есть | 2020-06-30 | СЗ-6561 от 03.06.2020 | СЗ-13817 от 25.11.2020 | 11391 | 2020-12-14 | 2021-02-26 |  | 2021-12-31 |  | 441009.6 | есть |  | Кузнецова |  | закрыт
84 | 3220 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/22 ТП 15/100кВА Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Береза, СНТ «Береза 1А», уч. 74 | СЗ-16414 от 12.12.2019 |  | 7912 | 2020-01-21 | 2020-02-07 |  |  | 134655.6 | есть | 2020-02-07 | СЗ-1951 от 10.02.2020 | СЗ-13817 от 25.11.2020 | 11352 | 2020-12-08 | 2021-02-26 |  | 2021-12-31 |  | 229305.6 | есть |  | Кузнецова |  | закрыт
85 | 2799 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 600/8 ТП 8/630+320кВА Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, п. Береза, кв-л 2, д. 14, пом. 1. |  | СЗ-16403 от 12.12.2019 | 8135 | 2020-02-10 | 2020-03-06 |  | ДС-1 сроки | 127306.8 | есть | 2020-06-30 | СЗ-6561 от 03.06.2020 | СЗ-13817 от 25.11.2020 | 11367 | 2020-12-10 | 2021-02-26 |  |  |  | 247864.8 | есть |  | Кузнецова |  | закрыт
86 | 2915 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/11 ТП 29/400кВА Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский р-н, СДТ Береза - 4, уч. 106 |  | СЗ-16390 от 12.12.2019 | 8133 | 2020-02-10 | 2020-03-06 |  | ДС-1 сроки | 179492.4 | есть | 2020-06-30 | СЗ-6561 от 03.06.2020 | СЗ-13817 от 25.11.2020 | 11351 | 2020-12-08 | 2021-02-26 |  | 2021-12-31 |  | 549619.2 | есть |  | Кузнецова |  | закрыт
87 | 4236 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 600/8 ТП 8/630+320кВА Самарская обл., Красноглинский р-н, п. Береза, гараж 142, 144. |  | СЗ-16395 от 12.12.2019 | [5 empty] | 103873.2 | есть |  | СЗ-13584 от 19.11.2020 |  | 11811 | 2021-01-18 | 2021-03-26 |  | 2021-12-31 |  | 312022.8 | есть |  | Кузнецова |  | закрыт
88 | 2383 п. 356 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 300 ТП 5058/2х250кВА» Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, массив «Малые Дойки», от райбольницы №11, к/н 63:01:0324003:410 | СЗ-16522 от 16.12.2019 | СЗ-17410 от 26.12.2019 | 7905 | 2020-01-09 | 2020-02-07 |  |  | 198712.8 | есть | от 07.02.2020 В 409 с 04.02.2020 | СЗ-1422 от 31.01.2020 | СЗ-2124 от 12.02.2020 | 8506 | 2020-02-17 | 2020-04-10 |  |  |  | 715182 | есть | сметы проверяла Дворянова | Макаров | от 10.04.2020 в 409 с 08.04.2020
89 | 3484 п. 599 | "Строительство КВЛ-0,4кВ от опоры 52 ТП 5024/630кВА до проектируемого шкафа ПР", Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, СДТ "Железнодорожник", остановка "Яблочная", массив №14, уч. 26 А | СЗ-16538 от 16.12.2019 | СЗ-17304 от 28.12.2019 | 7918 | 2020-01-13 | 2020-02-21 |  |  | 151186.8 | есть | от 07.02.2020 В 409 с 04.02.2020 | СЗ-1428 от 31.01.2020; СЗ-4777 от 15.04.2020 | сз-2104 от 11.02.2020; СЗ-6417 от 01.06.2020 | 9892 | 2020-06-08 | 2020-08-21 |  |  |  | 470610 | есть | сметы проверяла Полицина | Макаров | КС-11 от 21.08.2020 (в 409 к. 21.08.2020)
90 | 3194 п. 570 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой опоры ТП 5058/2х250кВА» Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, «Малые Дойки», массив 2, линия 2, уч. 13, 14, 17, 22 | СЗ-17144 от 26.12.2019 | СЗ-312 от 14.01.2020 | 8127 | 2020-01-20 | 2020-02-21 |  |  | 185485.2 | есть | В 409 с 18.02.2020 | сз-2653 от 20.02.2020 | сз-3611 от 13.03.2020 | 8911 | 2020-03-16 | 2020-05-22 |  |  |  | 724861.2 | есть | сметы проверяла Полицина | Макаров | 22.05.2020 КС-11 в 409 22.05.20
91 | 2861 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ШР ТП 2215/250кВА" Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-он, квартал 274, ул. Первомайская, д. 26, к/н 63:01:0605002:292; к/н 63:01:0605002:1365 | СЗ-20 от 09.01.2020 | СЗ-1417 от 31.01.2020 | 8265 | 2020-02-10 | 2020-05-22 |  | ДС №1 от ….. (Продление сроков) | 140041.2 | есть | 2020-04-24 | СЗ-5358 от 06.04.2020 | СЗ-6120 от 25.05.2020 | 10606 | 2020-09-07 | 2020-10-30 |  |  |  | 2646378 | есть |  | Богданова | КС-11 от 23.10.2020 в 409 к. 22.10.2020
92 | 3826 п. 719 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой опоры ТП 5058/2х250кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, «Малые Дойки», линия 1, уч. 32 | СЗ-72 от 10.01.2020 | СЗ-1433 от 31.01.2020 | 8339 | 2020-01-27 | 2020-04-10 |  |  | 137865.6 | есть | от 20.03.2020 в 409 с 24.03.2020 | сз-4487 от 06.04.2020 | СЗ-4915 от 21.04.2020 | 9551 | 2020-04-27 | 2020-06-26 |  |  |  | 397396.8 | есть |  | Макаров | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 каб 30..06.2020)
93 | 3685 п. 658 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 506 ТП 5058/2х250кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, СДТ «Дойки», улица 20, уч. 32, 33 | СЗ-69 от 10.01.2020 | СЗ-1433 от 31.01.2020 | 8338 | 2020-01-27 | 2020-04-10 |  |  | 120314.4 | есть | от 20.03.2020 в 409 с 24.03.2020 | сз-5548 от 13.05.2020 | сз-5889 от 20.05.2020 | 9821 | 2020-05-25 | 2020-06-26 |  |  |  | 196597.2 | есть |  | Макаров | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 к 23.07.2020)
94 | 1308 | «Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП 1356/630+400кВА» Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Тихвинская, ГСК-623, гаражи 1, 8, 11, 17, 19, 32, 35, 44, 45, 51, 52, 54, 61, 71 |  |  | 7703 | 2019-12-28 | 2020-01-24 |  |  | 232885.2 | есть | 2020-04-30 |  |  | 8713 | [5 empty] | 1644240.4 | есть |  | Панкратов | 2020-09-25
95 | 3675 | «Строительство КЛ-0,4кВ от РП 141/2х400кВА сек. I и II» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, ул. Стара-Загора, около дома 84А, ГПК-808, гараж № 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 |  |  | 7704 | 2019-12-28 | 2020-01-24 |  |  | 122181.6 | есть | 2020-05-08 | СЗ 11476 от 23.09.2020 | СЗ 8292 от 30.07.2021 | 13549 | 2021-08-02 | 2021-10-08 |  | 2022-12-31 |  | 1044726 |  |  | Панкратов
96 | 5176 | «Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой КТП 6/0,4кВ/250кВА» Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Московское шоссе, д. 2В |  |  | 7705 | 2019-12-28 | 2020-12-18 |  | ДС № 2 продление до 18.12.2020 | 113461.2 | есть | 2020-12-18 | [11 empty] | Панкратов
97 | 3642 | «Строительство КВЛ-0,4кВ от РП-124/400+315кВА сек. I и II» Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Революционная, д. 85, кв. 23 |  |  | 7706 | 2019-12-28 | 2020-01-24 |  |  | 155631.6 | есть | 2020-05-08 | СЗ-3379 от 10.03.2020 | СЗ-9770 От 13.08.2020 | 10568 | 2020-09-02 | 2021-05-28 |  | 2020-12-31 |  | 792824.4 | есть |  | Панкратов | 2020-09-25
98 | 2770 п.447 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 249 ТП 5058/2х250кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, линия 2, массив «Малые Дойки», от института «Гипровостокнефть», уч. 65а | СЗ-431 от 15.01.2020 | СЗ-1231 от 28.01.2020 | 8194 | 2020-01-27 | 2020-03-20 |  |  | 134193.6 | есть | от 20.03.2020 в 409 с 19.03.2020 | сз-4488 от 06.04.2020 | СЗ-4895 от 20.04.2020 | 9316 | 2020-04-27 | 2020-06-26 |  |  |  | 159141.6 | есть |  | Макаров | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 каб 29..06.2020)
99 | 3855 п. 736 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 293 ТП 5058/2х250кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, Малые Дойки, линия Шестая, уч. 1а, 4 | СЗ-430 от 15.01.2020 | СЗ-1433 от 31.01.2020 | 8342 | 2020-01-27 | 2020-04-10 |  |  | 170800.8 | есть | от 20.03.2020 в 409 с 24.03.2020 | сз-4504 от 06.04.2020 | СЗ-4895 от 20.04.2020 | 9318 | 2020-04-27 | 2020-06-26 |  |  |  | 628420.8 | есть |  | Макаров | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 каб 29..06.2020)
100 | 3772 п. 694 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 553 ТП 5058/2х250кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, СДТ «Нижние Дойки», ул. 23, уч. 11а | СЗ-425 от 15.01.2020 | СЗ-1231 от 28.01.2020 | 8190 | 2020-01-27 | 2020-03-20 |  |  | 132972 | есть | от 20.03.2020 в 409 с 19.03.2020 | сз-4493 от 06.04.2020 | СЗ-4895 от 20.04.2020 | 9322 | 2020-04-27 | 2020-06-26 |  |  |  | 223394.4 | есть |  | Макаров | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 каб 29..06.2020)
101 | 3769 п. 696 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 451 ТП 8084/2х250кВА сек. А и Б" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, СНТ «Нижние Дойки-массив 1», ул. Лесная, уч. 47 | СЗ-422 от 15.01.2020 | СЗ-1231 от 28.01.2020 | 8193 | 2020-01-27 | 2020-03-20 |  |  | 130927.2 | есть | от 20.03.2020 в 409 с 19.03.2020 | сз-4502 от 06.04.2020 | СЗ-4895 от 20.04.2020 | 9319 | 2020-04-27 | 2020-06-26 |  |  |  | 230329.2 | есть |  | Макаров | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 каб 29..06.2020)
102 | 3470 п. 610 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры № 300 ТП 5058/2х250кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, «Малые Дойки», СНТ «Нефтяник», линия 28, уч. 30, 34, 36 | СЗ-421 от 15.01.2020 | СЗ-1231 от 28.01.2020 | 8192 | 2020-01-27 | 2020-03-20 |  |  | 173100 | есть | от 20.03.2020 в 409 с 19.03.2020 | сз-4499 от 06.04.2020 | СЗ-4895 от 20.04.2020 | 9317 | 2020-04-27 | 2020-06-26 |  |  |  | 401306.4 | есть |  | Макаров | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 каб 29..06.2020)
103 | 4324 п. 776 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой опоры ТП 5058/2х250кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, массив «Малые Дойки», СДК «Нефтяник», линия 27, уч. 11 | СЗ-420 от 15.01.2020 | СЗ-1231 от 28.01.2020 | 8189 | 2020-01-27 | 2020-03-20 |  |  | 122353.2 | есть | от 20.03.2020 в 409 с 19.03.2020 | сз-4505 от 06.04.2020 | СЗ-4895 от 20.04.2020 | 9321 | 2020-04-27 | 2020-06-26 |  |  |  | 138733.2 | есть |  | Макаров | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 каб 29..06.2020)
104 | 4323 п. 778 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой опоры ТП 5058/2х250кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, массив «Малые Дойки», линия 27, уч. 32, 33 | СЗ-418 от 15.01.2020 | СЗ-3366 от 10.03.2020 | 8703 | 2020-03-10 | 2020-05-08 |  |  | 132972 | есть | от 24.04.2020 | сз-5020 от 24.04.2020 | СЗ-5353 от 06.05.2020 | 9760 | 2020-05-12 | 2020-07-24 |  |  |  | 255348 | есть |  | Макаров | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 к 23.07.2020)
105 | 3927 п. 721 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой опоры ТП 5058/2х250кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, «Малые Дойки», КЗАО, линия 1, уч. 2, 5, 8, д. 9 | СЗ-362 от 14.01.2020 | СЗ-1231 от 28.01.2020 | 8191 | 2020-01-27 | 2020-03-20 |  |  | 174918 | есть | от 20.03.2020 в 409 с 19.03.2020 | сз-4916 от 21.04.2020 | сз-5414 от 07.05.2020 | 9759 | 2020-05-12 | 2020-06-26 |  |  |  | 470874 | есть |  | Макаров | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 к 23.07.2020)
106 | 3921 п. 724 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой опоры ТП 5058/2х250кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, «Малые Дойки», линия 2, уч. 2, 3, 5 | СЗ-352 от 14.01.2020 | СЗ-1433 от 31.01.2020 | 8341 | 2020-01-27 | 2020-03-20 |  |  | 186375.6 | есть | от 20.03.2020 в 409 с 24.03.2020 | сз-4506 от 06.04.2020 | СЗ-4895 от 20.04.2020 | 9320 | 2020-04-27 | 2020-06-26 |  |  |  | 393495.6 | есть |  | Макаров | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 каб 29..06.2020)
107 | 3919 п. 726 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 232 ТП 5058/2х250кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, Малые Дойки, линия Четвертая, уч. 1В, от КЗАО | СЗ-350 от 14.01.2020 | сз-2642 от 19.02.2020 | 8474 | 2020-02-24 | 2020-04-10 |  |  | 144400.8 | есть | от 10.04.2020 в 409 с 13.04.2020 | сз-4919 от 21.04.2020 | сз-5019 от 24.04.2020 | 9393 | 2020-04-27 | 2020-06-26 |  |  |  | 404028 | есть |  | Макаров | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 каб 29..06.2020)
108 | 3906 п. 731 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой опоры 2ГКТП 5059/2х250кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, ул. 24, д. 25 | СЗ-338 от 14.01.2020 | СЗ-1433 от 31.01.2020 | 8340 | 2020-01-27 | 2020-03-20 |  |  | 134193.6 | есть | от 20.03.2020 в 409 с 24.03.2020 | сз-4496 от 06.04.2020 | СЗ-4895 от 20.04.2020 | 9323 | 2020-04-27 | 2020-06-26 |  |  |  | 316333.2 | есть |  | Макаров | КС-11 от 26.06.2020 (в 409 каб 29..06.2020)
109 | 3145 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-7/630+400 кВА" Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, п. Береза, квартал 3, д.3. |  |  | 8136 | 2020-02-10 | ДС 1 31.12.2020 |  |  | 161434.8 | есть |  | СЗ-12941 от 03.11.2020 |  | 12596 | 2021-04-12 | 2021-07-23 |  |  | ДС №1 продление ДС №2 изм. Цены | 1 824 081,60 новая | есть | СЗ-7116 от 29.06.2021 | Кузнецова | 2021-07-23
110 | 3634 п. 647 | "Строительство КВЛ-0,4кВ от 2ГКТП 5059/2х250кВА" Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, СНТ Нижние Дойки, массив 3 «Б», улица 3, уч. 15 | СЗ-762 от 21.01.2020 | СЗ-2122 от 12.02.2020 | 8498 | 2020-02-17 | 2020-05-08 |  |  | 492828 | есть | 08.05.2020 (в 409 17.06.2020) | СЗ-7611 от 02.07.2020 | СЗ-8949 от 30.07.2020 | 10437 | 2020-08-01 | 2020-10-30 |  |  |  | 2165187.6 | есть |  | Макаров
111 | 3238 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 2596/2х400кВА сек. I».Самарская область, г. Самара, гараж по ул. Невской, в районе дома №2, к/н 63:01:0606001:1090 | СЗ-772 от 21.01.2020 | СЗ-1417 от 31.01.2020 | 8264 | 2020-02-10 | 2020-03-20 |  |  | 234208.8 | есть | 2020-03-20 | СЗ-4575 от 09.04.2020 СЗ-1266 от 09.02.2021 | СЗ-5353 от 06.05.2020 СЗ-3511 от 02.04.2021 | 12603 от 14.04.2021 |  | 2021-05-31 |  |  | проверка факта работ м ОЭБ | 4011174 | есть проверенная |  | Богданова | КС-11 от 14.05.2021
112 | 2762 | Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 1 ТП - 3174/320кВА» Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-он, у завода КАПО, ГСК 761, гараж 39, 41, 44, 66, 74, 76, 77 | СЗ-960 от 23.01.2020 | СЗ-1434 от 31.01.2020 | 8528 | 2020-02-21 | 2020-04-10 |  | нет | 180410.4 | есть | 2020-04-10 | СЗ-4734 от 14.04.2020 СМР | СЗ-5091 от 27.04.2020 | 9567 | 2020-04-30 | 2020-06-26 |  |  | нет | 760322.4 | есть |  | Алексеева | 26.06.2020 в 409к. 23.06.2020
113 | 5701 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры 1 от вновь установленной КТП 6/0,4кВ/250кВА» Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-он, Заводское шоссе, д. 29, корпус а | СЗ-1894 от 07.02.2020 | СЗ-3079 от 29.02.2020 | 8812 | 2020-03-10 | 2020-05-22 |  | нет | 168098.4 | 2020-04-21 | 2020-05-22 | СЗ-5254 от 30.04.2020 СМР | СЗ-5600 от 14.05.2020 | 9752 | 2020-05-25 | 2020-11-06 |  |  | ДС №1 продление | 186866.4 | есть |  | Алексеева | 25.09.2020 (в 409к. 30.09.2020)
114 | 5669 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры 1 ТП - 3405/400кВА» Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-он, просп. Кирова, ГСК-788, гараж №17 | СЗ-1900 от 07.02.2020 | СЗ-3079 от 29.02.2020 | 8811 | 2020-03-10 | 2020-05-22 |  | нет | 180906 | 2020-04-21 | 2020-05-22 | СЗ-5255 от 30.04.2020 СМР | СЗ-5600 от 14.05.2020 | 9751 | 2020-05-25 | 2021-04-16 |  |  | ДС №1, ДС №2, ДС №3 продление | 321057.6 | есть |  | Алексеева | 2021-03-26
115 | 5717 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры 300/17 КТП РЦ 1105/160кВА», расположенного по адресу: Самарская область, Красноглинский р-н, п. Ясная Поляна, уч. 91 А | СЗ-2343 от 14.02.2020 |  | 9116 | 2020-05-19 | 2020-06-26 |  | нет | 242485.2 | есть | 2020-06-26 | СЗ-7613 от 02.07.2020 | СЗ-13817 от 25.11.2020 | 11366 | 2020-12-10 | 2021-04-23 |  |  |  | 345775.2 |  |  | Кузнецова
116 | 3775 | «Строительство КВЛ-0,4кВ от опоры ТП - 3023/630кВА» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, ул. Зарайская, д. 34, к/н 63:01:0716003:739 | СЗ-2601 от 19.02.2020 | СЗ-4007 от 20.03.2020 | 8944 | 2020-03-30 | 2020-05-22 |  | нет | 249931.2 | есть | 2020-05-22 | СЗ-6002 от 22.05.2020 СМР | СЗ-6231 от 27.05.2020 | 9746 | 2020-06-01 | 2020-11-06 |  |  | ДС №1 продление, ДС №2 изм. Цены | 837026.4 |  | СЗ-11418 от 22.09.2020 | Алексеева | 06.11.2020 (в 409к. 16.11.2020)
117 | 3075 п. 527 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 548 ТП 5058/2х250кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, СНТ Нижние Дойки, улица 22, уч. 17 А | СЗ-3285 от 05.03.2020 | сз-3935 от 20.03.2020 | 8913 | 2020-04-06 | 2020-06-26 |  |  | 121701.6 | есть | 2020-06-26 | СЗ-7712 от 03.07.2020 | СЗ-8055 от 10.07.2020 | 10215 | 2020-07-13 | 2020-09-11 |  |  |  | 124960.8 | есть |  | Макаров | КС-11 от 11.09.2020 (В 409 к. 16.09.2020)
118 | 5592 п. 1029 | "Строительство 2ЛЭП-6кВ от РП 805 сек. I и II" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Управленческий, к/н 63:01:0323003:845 | СЗ-3114 от 02.03.2020 | СЗ-3779 от 17.03.2020 | 8800 | 2020-04-06 | 2020-08-07 |  | ДС №1 от 22.06.2020 (продление в 409к. 03.07.2020) | 746121.6 | есть | 07.08.2020 (В 409 к. 14.08.2020) | СЗ-9681 от 12.08.2020; СЗ-13339 от 13.11.2020 | СЗ-13551 от 19.11.2020 | 11434 | 2020-12-01 | 2021-10-31 |  | 2021-12-31 | ДС №1 (продление) (в 409 к. с 19.02.2021) ДС №2 (изменение цены) (в 409 к. с 17.03.2021) ДС №3 (продление) (в 409 к. с 13.05.2021) ДС №4 (продление) (в 409 к. с 20.09.2021) ДС №5 (изменение цены) (в 409 к. с .09.2021) | Новая 7 334 764,80 | есть |  | Макаров | 24.09.2021 (в 409 к. 0.10.2021)
119 | 3850 | "Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП РЦ 1105/160кВА" Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Ясная Поляна, к/н 63:01:0332005:618 |  |  | 8321 | 2020-02-27 | 2020-03-06 |  |  | 394200 | есть | 2020-03-06 |  | СЗ-13817 от 25.11.2020 | 11368 | 2020-12-10 | 2021-02-26 |  |  |  | 756283.2 | есть |  | Кузнецова
120 | 1167 п. 154 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 301/8 КТП ЦАР 528/250кВА" Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский р-он, в районе озера Кривое, уч. 63:26:1805018:322 | СЗ-3948 от 20.03.2020 | СЗ-4645 от 13.04.2020 | 9542 | 2020-05-28 | 2020-06-26 |  |  | 130360.8 | есть | 2020-06-26 | СЗ-7718 от 03.07.2020 | СЗ-8055 от 10.07.2020 | 10214 | 2020-07-13 | 2020-09-11 |  |  |  | 180529.2 | есть |  | Макаров | КС-11 от 11.09.2020 (В 409 к. 16.09.2020)
121 | 4454 | "Строительство КЛ-0,4кВ от РП 625/2х400кВА сек. I" Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, ул. Стара-Загора, дом б/н, ГСК -716, гараж 5; гараж 8, литера А; гараж 13, литера А; гараж 16; ул. Стара-Загора, дом б/н, ГСК-716, к/н 63:01:0715004:1487 |  |  | 8646 | 2020-03-24 | 2020-06-19 | 2020-12-30 |  | 167802 | есть | 2020-06-19 | 5538 от 13.05.20 | 6893 от 10.06.2020 | 9972 | 2020-06-30 | 2020-12-18 |  |  | ДС №1 продление | 1038742.8 | есть |  | Лукашин | 18.12.2020 (в 409к. 21.12.2020)
121_1 | 5342 | «Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемого шкафа ПР РП 625/2х400кВА сек. I» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, ул. Стара-Загора, дом б/н, ГСК-716, гараж 4 | [21 empty] | Лукашин
122 | 5506 п. 1014 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры 358/72 2ГКТП 5059/2х250кВА» Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, НСД и ОТ «Красная поляна», улица 33, уч. 4, 8, 13, 16, 22 | СЗ-4227 от 25.03.2020 | СЗ-4645 от 13.04.2020 | 9549 | 2020-05-28 | 2020-09-11 |  | ДС №1 продление, ДС №2 изм. Цены | 230182.8 | есть | 2020-08-21 | СЗ-8484 от 21.07.2020 | СЗ-9600 от 11.08.2020 | 10518 | 2020-08-24 | 2020-11-20 |  |  |  | 811664.4 | есть |  | Макаров | 20.11.2020 (в 409к. 17.12.2020)
123 | 5495 п. 1020 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры 361/75 2ГКТП 5059/2х250кВА» Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, НСД и ОТ «Красная поляна», улица 34, уч. 6, 8, 9, 11, 19 | СЗ-4216 от 25.03.2020 | СЗ-4645 от 13.04.2020 | 9543 | 2020-05-28 | 2020-07-24 |  |  | 217945.2 | есть | 2020-06-26 | СЗ-8488 от 21.07.2020 | СЗ-941 от 29.07.2020 | 10462 | 2020-08-03 | 2020-10-23 |  |  |  | 656626.8 |  |  | Макаров
124 | 5502 п. 1019 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры 365/79 2ГКТП 5059/2х250кВА» Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, НСД и ОТ «Красная поляна», улица 36, уч. 6 | СЗ-4214 от 25.03.2020 | СЗ-4645 от 13.04.2020 | 9545 | 2020-05-28 | 2020-07-24 |  |  | 168686.4 | есть | 2020-06-26 | СЗ-8509 от 21.07.2020 | СЗ-9971 от 18.08.2020 | 10626 | 2020-08-24 | 2020-11-20 |  |  |  | 249792 | есть |  | Макаров | 20.11.2020 (в 409к. 17.12.2020)
125 | 5505 п. 1021 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры 61 2ГКТП 5059/2х250кВА» Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, НСД и ОТ «Красная поляна», улица 30, уч. 35; улица 31, уч. 32, 34 | СЗ-4213 от 25.03.2020 | СЗ-4645 от 13.04.2020 | 9548 | 2020-05-28 | 2020-07-24 |  |  | 191376 | есть | 2020-06-26 | СЗ-8335 от 16.07.2020 | СЗ-8799 от 28.07.2020 | 10392 | 2020-08-03 | 2020-10-23 |  |  |  | 370780.8 |  |  | Макаров
126 | 5504 п. 1018 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры 311/67 2ГКТП 5059/2х250кВА» Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, СДТ «Возрождение», улица 31, уч. 8 | СЗ-4211 от 25.03.2020 | СЗ-4645 от 13.04.2020 | 9547 | 2020-05-28 | 2020-09-11 |  | ДС №1 от … (продление в 409 к. 27.07.2020); ДС №2 от 12.08.2020 (изм цены) | 172212 | есть | 2020-08-21 | СЗ-8622 от 23.07.2020 | СЗ-9052 от 31.07.2020 | 10527 | 2020-08-26 | 2020-11-20 |  |  |  | 362148 | есть |  | Макаров | 20.11.2020 (в 409к. 17.12.2020)
127 | 5503 п. 1013 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры 87 2ГКТП 5059/2х250кВА» Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, ТСН «СНТ «Нижние Дойки – массив № 3Б», 5-я улица, уч. № 1А | СЗ-4209 от 25.03.2020 | СЗ-4645 от 13.04.2020 | 9546 | 2020-05-28 | 2020-07-24 |  |  | 193060.8 | есть | 2020-06-26 | СЗ-8517 от 21.07.2020 | СЗ-9903 от 17.08.2020 | 10632 | 2020-08-24 | 2020-11-20 |  |  |  | 576553.2 | есть |  | Макаров | 20.11.2020 (в 409к. 17.12.2020)
128 | 5500 п. 1015 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры 309/69 2ГКТП 5059/2х250кВА» Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, НСД и ОТ «Красная поляна», улица 32, уч. 19, 21; СДТ «Возрождение», ул. 32, уч. 13 | СЗ- 4207 от 25.03.2020 | СЗ-4645 от 13.04.2020 | 9544 | 2020-05-28 | 2020-07-24 |  |  | 219614.4 | есть | 2020-06-26 | СЗ-8531 от 22.07.2020 | СЗ-9903 от 17.08.2020 | 10631 | 2020-08-24 | 2020-11-20 |  |  |  | 787100.4 | есть |  | Макаров | 20.11.2020 (в 409к. 17.12.2020)
129 | 3285 | «Строительство КЛ-10кВ от РП 305/2х400кВА сек. II до ТП-7» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, проспект Кирова, д. 24, 1 этаж: комнаты №№1-16, 19-56, 79, 80; 2 этаж: комнаты №№1-64, 77-79; 3 этаж: комнаты №№1-20, 25-62, 74, 75; 4 этаж: комнаты №№1-32, 39-54 | СЗ-4319 от 27.03.2020 | СЗ-4735 от 14.04.2020 | 9089 | 2020-04-30 | 2020-06-11 |  | нет | 425336.4 | есть | 2020-06-11 | СЗ-6170 от 26.05.2020 | СЗ-6929 от 11.06.2020 | 10272 | 2020-07-30 | 2020-09-11 |  |  | нет | 9237210 | есть |  | Алексеева | 11.09.2020 (в 409к. 15.09.2020)
130 | 4035 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 100/18 ТП 29/400кВА" Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, п. Береза, уч. 107 |  |  | 7455 | 2019-11-01 | 2019-12-20 |  |  | 141094.8 | есть |  |  |  | 8477 | 2020-01-27 | 2020-04-10 |  |  |  | 240830.4 | есть |  | Лукашин
131 | 4019 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 200/19 ТП 15/100кВА" Самарская область, Красноглинский р-он, п. Береза, Кооператив 1"А", уч. 37 |  |  | 7456 | 2019-11-01 | 2019-12-20 |  |  | 148287.6 | есть |  |  |  | 8476 | 2020-01-27 | 2020-04-10 |  |  |  | 306475.2 | есть |  | Лукашин
132 | 4349 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 202/3 КТП 5/320+400кВА" г. Самара, Красноглинский р-он, п. Береза, кооператив 1А, уч. 25 |  |  | 7454 | 2019-11-01 | 2019-12-20 |  |  | 140870.4 | есть |  |  |  | 8478 | 2020-01-27 | 2020-04-10 |  |  |  | 183981.6 | есть |  | Лукашин
133 | 4466 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 29/400кВА" Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Береза, квартал 6, д. 33 |  |  | 7429 | 2019-11-01 | 2019-12-20 |  |  | 331057.2 | есть |  |  |  | 8479 | 2020-01-27 | 2020-04-10 |  |  |  | 543558 | есть |  | Лукашин
134 | 4061 | "Строительство ВЛ-0,4кВ в пролете опор 200/9 и 200/10 ТП 15/100кВА" Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Береза, Кооператив 1 "А", уч. 67 |  |  | 7453 | 2019-11-01 | 2019-12-20 |  |  | 137019.6 | есть |  |  |  | 8480 | 2020-01-27 | 2020-04-10 |  |  |  | 246472.8 | есть |  | Лукашин
135 | 2671 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП 3419/2х400кВА» Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Теннисная, 25 В | СЗ-5665 от 15.05.2020 | СЗ-5809 от 19.05.2020 | 9740 | 2020-05-25 | 2020-08-21 |  |  | 144213.6 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | СЗ-8678 от 24.07.2020 СМР СЗ-12113 от 09.10.2020 повторно изм. цены | СЗ-11062 от 11.09.2020 СЗ-12368 от 16.10.2020 | 11027 | 2020-10-19 | 2020-12-18 |  |  | нет | новая 614462,40 | есть |  | Алексеева | 18.12.2020 (в 409к. 09.12.2020)
136 | 1283 | «Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП 3419/2х400кВА» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, ул. Кирова/Юбилейная, ГСК 737А, гараж №62 (Харитонова В.Я., ПАО «Мегафон») | СЗ-5781 от 19.05.2020 | СЗ-5904 от 20.05.2020 | 9739 | 2020-05-25 | 2020-07-10 |  | нет | 148213.2 | есть | 2020-07-10 | СЗ-8253 от 15.07.2020 | СЗ-9325 от 05.08.2020 | 10499 | 2020-08-10 | 2020-09-25 |  |  | нет | 471688.8 | есть |  | Алексеева | 25.09.2020 (в 409к. 28.09.2020)
137 | 4045 | "Строительство КВЛ-0,4кВ от шкафа ПР ТП 1768/2х400кВА" Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Гастелло, в районе базы УПТО и КО «Самаранефтегаз», гараж 2, 4 |  | СЗ 5141 от 28.04.2020 | 9572 | 2020-05-28 | 2020-06-22 | 2020-12-30 | ДС 1 Продление до 25.09.2020 | 137115.6 | есть | 2020-06-26 |  |  | 10768 | 2020-09-24 | 2020-11-20 |  |  |  | новая 343750,8 | есть |  | Панкратов | 20.11.2020 (в 409к. 30.11.2020)
138 | 4341 | "Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП 1153/2х250кВА сек. I и II" Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-он, по Третьей просеке, к/н 63:01:0637003:3157 |  | СЗ 5141 от 28.04.2020 | 9574 | 2020-05-28 | 2020-06-26 | 2020-12-30 | ДС 1 Продление до 25.09.2020 | 153316.8 | есть | 2020-06-26 | СЗ 8504 от 21.07.2020 |  | 12341 | 2021-03-19 | 2021-05-28 |  | 2021-12-31 |  | Новая 630680,4 | есть |  | Панкратов
139 | 2496 | "Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП 1217/250кВА" Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Мичурина, д. 125 |  | СЗ 5141 от 28.04.2020 | 9568 | 2020-05-28 | 2021-05-14 | 2021-12-31 |  | 162180 | [13 empty] | Панкратов
140 | 3028 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 1612/2х400кВА" Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, ул. Ново-Вокзальная, д. 112Б |  | СЗ 5141 от 28.04.2020 | 9570 | 2020-05-28 | 2020-06-22 | 2020-12-30 | ДС 1 Продление до 25.09.2020 | 144670.8 | есть | 2020-06-26 |  |  | 10770 | 2020-09-24 | 2010-09-23 |  |  |  | 941858.4 | есть |  | Панкратов | 20.11.2020 (в 409к. 30.11.2020)
142 | 3614 | "Строительство КВЛ-0,4кВ ТП 1845/2х400кВА" Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Московское шоссе/ ул. Советской Армии, к/н 63:01:0641002:0002 |  | СЗ 5141 от 28.04.2020 | 9571 | 2020-05-28 | 2020-06-22 | 2020-12-30 | ДС 1 Продление до 25.09.2020 | 210735.6 | есть | 2020-06-26 |  |  | 10771 | 2020-09-24 | 2010-09-23 |  |  |  | 1896813.6 | есть |  | Панкратов | 20.11.2020 (в 409к. 30.11.2020)
143 | 4277 | "Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП 1363/2х400кВА сек. I" Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, пр-кт Масленникова, во дворе д. 45, гараж № 26 |  | СЗ 5141 от 28.04.2020 | 9573 | 2020-05-28 | 2020-06-22 | 2020-12-30 | ДС 1 Продление до 25.09.2020 | 165064.8 | есть | 2020-06-26 |  |  | 10769 | 2020-09-24 | 2010-09-23 |  |  |  | 956320.8 | есть |  | Панкратов | 20.11.2020 (в 409к. 30.11.2020)
144 | 5339 | "Строительство ЛЭП-6кВ от врезки в 2КЛ-6кВ от ТП 1721/2х250кВА – РП 136/630+400кВА" Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Ново-Садовая/Соколова, к/н 63:01:0612002:589 |  | 4841 от 20.04.2020 | 9384 | 2020-05-19 | 2021-11-30 |  | ДС №1-6 сроки | 208756.8 | 2021-10-06 | ОКТЯБРЬ | [11 empty] | Панкратов
146 | 3056 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 3400/630кВА Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, пер. Щигровский, около дома 8, ПК «ГК Мотор», гараж 26, к/н 63:01:0734002:1233 | СЗ-6899 от 10.06.2020 | СЗ-6811 от 16.06.2020 | 9967 | 2020-06-22 | 2020-07-24 |  |  | 169860 | есть | 2020-07-24 | СЗ-8396 от 17.07.2020 | СЗ-11062 от 11.09.2020 | 10767 | 2020-09-14 | 2020-12-04 |  |  |  | 1300383.6 | есть |  | Алексеева | 23.10.2020 (в 409к. 09.11.2020)
147 | 1686 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 3155/320кВА» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, ул. Береговая, ГСК-709, блок 11, гараж 293 | СЗ-7096 от 17.06.2020 | СЗ-7210 от 19.06.2020 | 10098 | 2020-06-29 | 2020-08-07 |  | нет | 235858.8 | есть | 2020-08-07 | СЗ-9996 от 18.08.2020 | СЗ-12285 от 14.10.2020 | 12826 | 2020-10-19 | 2021-06-11 |  |  |  | 3604538.4 | есть |  | Алексеева | 2021-05-28
148 | 3715 | «Строительство КВЛ-0,4кВ от РП 320/2х630 сек. I» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, ул. Краснодонская, ГСК-767, гараж 35 | СЗ-7125 от 18.06.2020 | СЗ-7266 от 22.06.2020 | 10099 | 2020-06-29 | 2020-08-07 |  | нет | 221282.4 | есть | 2020-08-07 | СЗ-9356 от 06.08.2020 | СЗ-10168 от 21.08.2020 | 11827 | 2021-01-18 | 2021-06-25 |  |  | ДС №1 продление проверка работ Лазуткин | 2555871.6 | есть | СЗ-5284 от 19.05.2021 корр. | Алексеева | 2021-05-28
149 | 3104 | «Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от ТП 6160/2х630 кВА сек. I и II, строительство двух КЛ-0,4 кВ от места врезки 2хКЛ-0,4 кВ от ТП 6160/2х630 кВА сек. I и II, строительство 3хКЛ-0,4 кВ от 3ВРУ-0,4 кВ» Самарская область, г.о. Самара, Промышленный район, ул. Ново-Садовая/пр. Кирова, к/н 63:01:0706002:0015 |  |  | 8943 | 2020-04-27 | 2020-06-26 | 2020-12-30 |  | 208729.2 | есть | 2020-06-26 |  |  | 10677 | 2020-09-15 | 2020-10-14 |  | 2021-12-31 |  | 2451040.8 | есть |  | Лукашин | 04.12.2020 (в 409к. 30.12.2020) | 2451040.8
150 | 2723 | «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 6395/2х400 кВА» Самарская область, г.о. Самара, Кировский район, по улице Ташкентской/улице Стара-Загора, к/н 63:01:0218003:9244 |  |  | 9353 | 2020-05-18 | 2020-06-26 | 2020-12-30 |  | 235896 | есть | 2020-06-26 | СЗ-7104 от 17.06.2020 | [10 empty] | Лукашин
151 | 2923 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 6315/2х630кВА» Самарская обл., г. Самара, Кировский р-он, п-кт Кирова, д. 283 |  |  | 9374 | 2020-05-18 | 2020-06-26 | 2020-12-30 |  | 148296 | есть | 2020-06-26 | СЗ-7249 от 22.06.2020 | [10 empty] | Лукашин
152 | 4728 | «Строительство двух КЛ-6кВ от ТП 6114/2х400кВА сек. А и Б» Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-он, ул. Ново-Садовая в районе Метеоцентра, к/н 63:01:0710001:1644 |  |  | 10461 | 2020-08-19 | 2021-02-19 | 2021-12-31 | ДС №1 продление ДС №2 изм. Цены | 148296 | есть |  | СЗ-15099 от 25.12.2020 | [10 empty] | Лукашин
155 | 3147 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 6062/2х400кВА сек. II» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, ул. Георгия Димитрова, д. 112, поз. 75-86, 88, 90, 92, 93, 110-135, 201-205 | 7942 от 08.07.2020 |  | 10332 | 2020-08-05 | 2020-12-18 |  | ДС №1 продление | 157797.6 | есть | 18.12.2020 (409к. 21.12.2020) |  |  | 11429 | 2020-12-21 | 2021-03-19 |  |  |  | 977700 |  |  | Лукашин | № 246 от 19.03.2021
156 | 3173 | «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 6135/2х400 кВА», Самарская область, г.о. Самара, Промышленный район, ул. Солнечная, к/н 63:01:0704002:1048 |  |  | 8266 | 2020-02-26 | 2020-04-27 | 2020-12-31 |  | 177901.2 | есть | 2020-04-27 |  | 7819 от 06.07.2020 | 11433 | 2020-12-21 | 2021-02-12 |  |  |  | 1978452 | архив |  | Лукашин | № 100 от 12.02.2021
157 | 3713 | «Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП 6164/2х630кВА сек. I и II» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, 9 малая просека, уч. 64 | 4224 от 25.03.2020 | 4888 от 20.04.2020 | 9541 | 2020-03-26 | 2020-12-18 |  | ДС №1 продление ДС №2 продление ДС №3 изм. Счетчика | 261093.6 | есть | 2020-12-18 | СЗ-15188 от 26.12.2020 | [10 empty] | Лукашин
158 | 4674 | "Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП 1375/2х160кВА сек. I" Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Подшипниковая, д. 15А |  |  | 8220 | 2020-02-20 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | Будет ДС на корректировку цены и продление до февраля | 197133.6 | есть |  | СЗ-2611 от 12.03.2021 | СЗ-4239 от 19.04.2021 | 12860 | 2021-05-12 | 2021-12-17 |  |  | ДС №1, 2 сроки | 952825.2 |  |  | Панкратов
159 | 5343 | "Строительство ЛЭП-0,4кВ от шкафа ПР на фасаде ГСК-629 ТП 1714/2х400кВА сек. I" Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Николая Панова, дом № 8 (во дворе), к/н 63:01:0622002:0007 |  |  | 9744 | 2020-06-05 | 2020-12-18 | 2021-12-31 | ДС № 1 продление до 18.12.2020 | 259952.4 | есть | 2020-12-18 | СЗ 220 от 14.01.2021 |  | 12144 | 2021-02-25 | 2021-06-25 | 2021-07-23 |  | ДС №1, 2 сроки | 3348001.2 |  |  | Панкратов | 2021-07-23
160 | 2025 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 1723/4х1000кВА» Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Луначарского, гараж 93; 115. |  | 8651 от 23.07.2020 | 10843 | 2020-10-01 | 2020-10-23 |  |  | 226350 | есть | 2020-10-23 | СЗ-4673 от 28.04.2021 |  | 13820 | 2021-09-17 | 2021-11-12 |  | 2022-12-31 |  | 2581029,6 |  |  | Панкратов
161 | 2259 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 1703/400кВА» Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-он, Московское шоссе, д. 18, кв. 22. |  | 8651 от 23.07.2020 | 10844 | 2020-10-01 | 2021-01-29 | 2020-12-31 | ДС № 1 корректировака цены и продление | 220063.2 | есть | 2021-03-26 | СЗ-4669 от 28.04.2021 | [10 empty] | Панкратов
162 | 2422 | «Строительство двух КЛ-0,4кВ от ТП 1149/400кВА сек. А и Б» Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-он, пр. Масленникова, д. 21 |  | 8651 от 23.07.2020 | 10845 | 2020-10-01 | 2020-11-23 |  |  | 388435.2 | есть | 2020-10-23 | СЗ 8300 от 30.07.2021 | [10 empty] | Панкратов
163 |  | «Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП-1195/2х630кВА» Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачёва/Мичурина, гараж 4 |  | 8651 от 23.07.2020 | 10846 | 2020-10-01 | 2020-11-23 |  |  | 131874 | есть | 2020-10-23 | СЗ 2248 от 04.03.2021 |  | 12573 | 2021-04-09 | 2021-06-23 |  |  |  | 375740.4 |  |  | Панкратов | 2021-06-23
164 |  | "Строительство ВЛ-0,4кВ от проектируемой опоры ТП 1230/2х630кВА сек. А" Самарская область, г. Самара, Промышленный район, СТД "Заря", просека 7, 5 проезд, уч. 17, к/н 63:01:0703002:1513 |  | 6091 от 25.05.2020 | 9745 | 2020-06-05 | 2020-12-18 | 2020-12-30 |  | 121986 |  | 2020-12-18 | СЗ 766 от 27.01.2021 |  | 12343 | 2021-03-19 | 2021-09-24 |  | 2021-12-31 | ДС №1 продление ДС №2 изм. Цены срок | 119082 | есть |  | Панкратов | 2021-07-23
165 | 4364 | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 1333/320кВА" Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Революционная, д. 70 |  | 6866 от 10.06.2020 | 9968 | 2020-06-01 | 2020-12-18 | 2020-12-30 |  | 229218 | есть | 2020-12-18 |  | СЗ-1665 (ОЭБ) | [9 empty] | Панкратов
166 |  | "Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры 54 ТП 1014/2х630кВА" Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, 7 Просека, 10 проезд, уч. № 23 "а" |  | 6866 от 10.06.2020 | 9969 | 2020-06-01 | 2020-12-18 | 2020-12-30 |  | 197666.4 | есть | 2020-12-18 |  | 1666 от 17.02.2021 | 12345 | 2021-03-19 | 2021-09-24 |  | 2021-12-31 | ДС №1,2 продление | 897459.6 |  |  | Панкратов
167 | 4508 | "Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП 1231/2х400кВА сек. I" Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, 9 Дачная просека, 3 линия, уч. 42 |  | 8074 от 10.07.2020 | 10218 | 2020-07-24 | 2021-04-23 | 2021-12-31 |  | 210799.2 |  | 2021-04-23 |  | СЗ-4003 от 14.04.2021 | 12798 | 2021-04-26 | 2021-10-22 |  |  | ДС №1,2 продление | 749313.6 | есть |  | Панкратов | 2021-09-24
168 | 1834 | "Строительство двух КЛ-6кВ от ПС 110/6 «Ботаническая» с установкой новой КТП 6/0,4кВ/2х100кВА и строительство четырех КЛ-0,4кВ от вновь установленной КТП 6/0,4кВ/2х100кВА" Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Ново-Садовая пересечение с ул. Потапова (четная сторона, нечетная сторона) |  | 8074 от 10.07.2020 | 10219 | 2020-07-24 | 2021-04-23 | 2021-12-31 |  | 1089930 |  | 2021-04-23 | СЗ-3995 от 14.04.2021 |  | 13862 | 2021-09-29 | 2021-12-17 |  | 2022-12-31 |  | 17 846 330,40 |  |  | Панкратов
169 |  | "Строительство 4КЛ-6кВ от места врезки в 2КЛ-6кВ ТП-1135/2х630кВА – РП-6 «Ренессанс» с установкой новой КТП 6/0,4кВ/2х250кВА;строительство 4ЛЭП-0,4кВ от новой КТП 6/0,4кВ/2х250кВА" Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-он, Просека 2, уч. 121; Просека 3, уч. 131, 134, 135, 136, 138, к/н 63:01:0637001:813; СДТ «Октябрьские сады», 2-я просека, уч. 132; 3-я просека, уч. 134, 134 Б, 134 В; Приволжские сады к/н 63:01:0637001:750, к/н 63:01:0637001:751, к/н 63:01:0637001:752 |  | 9479 от 08.08.2020 | 10512 | 2020-08-21 | 2020-10-23 |  |  | 568531.2 | есть | 2020-08-28 |  |  | 10764 | 2020-09-23 | 2020-01-29 |  | 2021-12-31 |  | 14704186.8 | есть |  | Панкратов
170 | 4665 | «Строительство КЛ-0,4кВ от кабельной коробки на фасаде здания по адресу проспект Кирова, д. 224 ТП 6282/6283/2х630кВА» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, проспект Кирова, д. 224, подвал комнаты № 1-5, 7-14, 18-21 | СЗ-15487 от 28.11.2019 | 456 от 15.01.2020 | 8097 | 2020-02-10 | 2020-04-06 | 2020-12-31 |  | 19950 | есть | 2020-03-06 | 3011 от 28.02.2020 | 6762 от 08.06.2020 | 9971 | 2020-06-30 | 2021-03-12 |  |  | ДС №1, ДС №2 продление | 341863.2 |  |  | Лукашин
171 | 4306 | "Строительство КВЛ-0,4 кВ от ТП 6002/2х400 кВА сек. I и II" Самарская область, г.о. Самара, Промышленный район, Московское шоссе/ул. Ташкентская, КН 63:01:0707004:3297 | СЗ-11998 от 26.09.2019 |  | 7178 | 2019-11-18 | 2019-12-17 |  |  | 146878.8 | есть | 2019-12-17 | СЗ-16973 от 23.12.2019 | СЗ-3070 от 28.02.2020 | 8699 | 2020-03-26 | 2020-04-14 | 2020-06-26 | 2020-12-30 |  | 849261.6 | есть |  | Лукашин
178 | 5424 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 608/2 ТП 8/630+320кВА" Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Береза, гараж № 130 |  |  | 7562 | 2019-12-17 | 2020-01-31 | 2020-06-30 | ДС-1 изменение цены | 129429 | есть | 2020-01-31 |  |  | 8328 | 2020-02-28 | 2020-03-20 |  | 2020-12-31 | ДС-1 сроки | 229921.2 |  |  | Лукашин
180 | 5911 п. 1051 | "Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры 155 2ГКТП 5059/2х250кВА" Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, НСД и ОТ "Красная поляна", улица 34 уч.20, улица 37 уч. 5. |  | СЗ-10464 от 28.08.2020 | 10715 | 2020-09-17 | 2020-11-30 |  | ДС №1- изм. Цены | 129429 | есть с 27.10. | 2020-11-20 | 1С 10.11.2020 | СЗ-13847 от 25.11.2020 | 11369 | 2020-12-01 | 2021-02-26 |  | 2021-12-31 |  | 742400.4 | есть |  | Макаров | 26.02.2021 (в 409к. 12.03.2021)
181 | 5912 п. 1052 | "Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой опоры на границе земельного участка по адресу: г. Самара, Красноглинский р-он, НСД и ОТ "Красная поляна", улица 33, уч. 22 2ГКТП 5059/2х250кВА" Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, НСД и ОТ "Красная поляна", улица 32 уч.29, улица 33 уч. 26. |  | СЗ-10464 от 28.08.2020 | 10702 | 2020-09-16 | 2020-11-30 |  | нет | 129429 | есть с 27.10. | 2020-11-20 | 1С 10.11.2020 | СЗ-13847 от 25.11.2020 | 11370 | 2020-12-01 | 2021-02-26 |  | 2021-12-31 |  | 314361.6 | есть |  | Макаров | 26.02.2021 (в 409к. 12.03.2021)
182 | 4542 п. 831 | «Строительство 2КЛ-0,4кВ от РП 802/2х1000кВА, сек. I и II, г. Самара, Красноглинский п. Управленческий, ул. Ногина, к/н 63:01:0315002:1108» | СЗ-10651 от 02.09.2020 | СЗ-11007 от 10.09.2020 | 10766 | 2020-09-24 | 2020-11-11 |  |  | 129429 | есть | 2020-11-06 | СЗ-14263 04.12.2020 | СЗ-168 от 14.01.2021 | 11953 | 2021-01-18 | 2021-05-10 | 2021-10-31 | 2021-12-31 | ДС №1 (изменение цены) (в 409 к. с 19.02.2021) ДС №2 (продление) (в 409 к. с 29.03.2021) ДС №3 (продление) (в 409 к. с 10.06.2021) ДС №4 (продление) (в 409 к. с 20.09.2021) ДС №5 (изменение цены) (в 409 к. с .09.2021) | 1949169.6 | есть |  | Макаров | 24.09.2021 (в 409 к. 0.10.2021)
183 | 2588 п. 401 | «Строительство КВЛ-0,4кВ от проектируемой КЛ-0,4кВ ТП 3155/320кВА» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-он, ул. Береговая, ГСК-47, гараж 26 | СЗ-12497 от 21.10.2020 | СЗ-13269 от 12.11.2020 | 11219 | 2020-11-16 | 2021-01-24 |  | нет | 146084.4 | есть | 2021-01-22 | СЗ-662 от 25.01.2021 |  | 12166 | 2021-03-01 | 2021-05-28 |  |  |  | 498480 | есть |  | Алексеева | 2021-05-28
184 | 5682 | "Строительство 2ЛЭП-0,4кВ от ТП 1584/2х630кВА" Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Подшипниковая, д. 27 |  | 11475 от 23.09.2020 | 10913 | 2020-10-13 | 2021-02-19 |  |  | 256734 |  | 2021-03-26 |  | СЗ-4990 от 13.05.2021 | 13076 | 2021-05-28 | 2021-12-17 |  | 2021-12-31 | ДС №1,2 продление | 3080892 |  |  | Панкратов
185 | 5995 п. 1057 | "Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры 463 ТП-8084/2х250кВА" Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, СНТ "Нижние Дойки массив 1", улица Лесная, д 43. |  | СЗ-12964 от 03.11.2020 | 11135 | 2020-10-28 | 2021-01-28 | 2021-12-31 | ДС №1 (изменение пункта учёта) в 409 к. с 03.02.2021 | 176624.4 | есть | 22.01.2021 | 1С 29.01.2021 | СЗ-1352 от 09.02.2021 | 12171 | 2021-02-15 | 2021-06-25 |  | 2021-12-31 | ДС № 1 (продление) (в 409 к. с 23.03.2021) | 349573.2 | есть |  | Макаров | 25.06.2021 (в 409 к. 13.07.2021)
186 | 5533 п. 1023 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры 146 ТП 8085/2х250кВА» Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н СНТ «Нижние Дойки – массив №3», ул. 1Б, уч. 8А, уч. 12А. | СЗ-14693 от 16.12.2020 | СЗ-14962 от 23.12.2020 | 11783 | 2020-12-28 | 2021-03-26 | 2021-12-31 | ДС №1 (изменение пункта прибора учёта, длины и цены) в 409 к. с 13.04.2021 | 186669.6 | есть | 2021-03-26 | СЗ-2871 18.03.2021 | СЗ-3870 от 12.04.2021 | 12780 | 2021-04-21 | 2021-07-09 |  | 2021-12-31 |  | 464930.4 | есть |  | Макаров | 09.07.2021 (в 409 к. 16.07.2021)
187 | 6144 п. 1067 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой опоры ТП-8084/2х250кВА» Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, улица Лесная, д. 39. (по ТЗ 5995 от 28.10.2018) | 1С 23.12.2020 | СЗ-15175 от 28.12.2020 | 11831 | 2021-01-11 | 2021-05-17 | 2021-12-31 | ДС №1 (продление) в 409 к. с 13.04.2021 ДС №2 (изменение пункта прибора учёта) в 409 к. с 21.05.2021 | 158170.8 | нет | 2021-05-14 | 1С | СЗ-6018 от 03.06.2021 | 13249 | 2021-06-15 | 2021-09-10 |  | 2022-12-31 |  | 149446.8 | есть |  | Макаров | 10.09.2021 (в 409 к. 15.09.2021)
188 | 6077 п. 1062 | "Строительство КЛ-0,4кВ от шкафа ПР ТП 5018/160+400кВА" Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, массив "Берёзовая Аллея", уч. 3/280. | СЗ-15173 от 28.12.2020 СЗ-1683 от 17.02.2021 | СЗ-1867 от 20.02.2021 | 12265 | 2021-03-01 | 2021-11-12 | 2021-12-31 | ДС №1 (продление) в 409 к. с 25.05.2021 ДС №2 (продление) в 409 к. с19.08.2021 | 216016.8 | нет | 2021-11-12 | [6 empty] | 2022-12-31 |  |  | нет |  | Макаров
| 5159 п. 974 | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 13 ТП 3026/400кВА» Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, ул. Воронежская, 34, строение 2, литера Р | СЗ-212 от 14.01.2021 повтор. УНЦ | СЗ-407 от 19.01.2021 | 11960 | 2021-01-29 | 2021-03-12 |  |  | 164830.8 | 2021-02-16 | 2021-02-26 | СЗ-2079 от 26.02.2021 СМР СЗ-3459 от 01.04.2021 корр. | СЗ-2891 от 18.03.2021 СЗ-3896 от 13.04.2021 корр. | 12779 | 2021-04-21 | 2021-07-09 |  | 2021-12-31 |  | 227889.6 |  |  | Алексеева | 2021-07-09
189 | 6142 п. 1078 | "Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры 365 ТП-8084/2х250кВА" Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, СНТ "Нижние Дойки-Электрощит", улица Коллекторная, 5А. | 1С 09.02.2021 | СЗ-1248 от 10.02.2021 | 12151 | 2021-02-16 | 2021-08-06 | 2021-12-31 | ДС №1 (продление) в 409 к. с 13.04.2021 ДС №2(изменение пункта прибора учёта) в 409 к. с 25.08.2021 | 180577.2 | нет | 2021-08-06 | 1С | СЗ- от 30.09.2021 |  | 2021-10-04 | 2021-12-17 |  | 2022-12-31 |  |  | нет |  | Макаров | 17.12.2021 (в 409 к. 17.12.2021)
190 | 6251 п. 1081 | "Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры 79 ТП-8049/2х1000кВА" Самарская область, г. Самара, к/н 63:01:0318003:500 | 1С 10.02.2021 | СЗ-1417 от 11.02.2021 | 12141 | 2021-02-17 | 2021-10-22 | 2021-12-31 | ДС №1 (продление) в 409 к. с 13.04.2021 ДС №2 (продление) в 409 к. с 12.08.2021 | 199552.8 | нет | 2021-10-22 | 1С | [5 empty] | 2022-12-31 |  |  | нет |  | Макаров
191 |  | "Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 1498/400кВА" Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Гастелло, 35 Б |  | СЗ 1085 от 03.02.2021 | 12094 | 2021-02-17 | 2021-04-23 | 2021-12-31 |  | 179005.2 | есть | 2021-04-23 | [11 empty] | Панкратов
192 |  | «Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 8 ТП 1220/2х400кВА сек. Б» Самарская обл., г.Самара, Октябрьский р-он, ул. Академика Платонова, д. 37, к/н 63:01:0635004:206 |  | СЗ 8387 от 17.07.2020 | 12152 | 2021-03-01 | 2021-04-23 | 2021-12-31 |  | 121449.6 | есть | 2021-04-23 | [11 empty] | Панкратов
193 |  | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 96 ТП 1230/2х630кВА сек. А" Самарская область, г. Самара, Промышленный район, СТД «Заря», просека 7, 5 проезд, уч. 5, к/н 63:01:0703002:0074 |  | СЗ 8387 от 17.07.2020 | 12153 | 2021-03-01 | 2021-04-23 | 2021-12-31 |  | 124438.8 | есть | 2021-04-23 | [11 empty] | Панкратов
194 | 3040 | «Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП 1141/2х1000кВА» Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Центральная/ пер. Фуражный, д. 28/2 |  | СЗ 2351 от 04.03.2021 | 12316 | 2021-03-15 | 2021-05-21 | 2021-12-31 |  | 156955.2 | есть | [12 empty] | Панкратов
195 | 6384 п. 1085 | «Строительство 2ЛЭП-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ ТП-3408/400кВА-ТП-3155/320кВА с установкой новой КТПн 10/0,4кВ/250кВА» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Земеца, к/н 63:01:0741001:1824 | 1С | СЗ-3488 от 02.04.2021 | 12613 | 2021-04-12 | 2021-10-22 | 2021-12-31 | ДС №1 продление ДС №2 - изм. Цены, срок, ТЗ | 419560.8 | проект делает на подряде СамЭл | 2021-09-24 | 1С | [10 empty] | Алексеева
| п.693 | "Строительство ВЛ-0,4кВ от опоры 28 ТП 1156/2х630кВА сек. II" Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-он, Вторая просека, к/н 63:01:0637004:791, 63:01:0637004:792, 63:01:0637004:793. |  | СЗ-3217 от 25.03.2021 | 12578 | 2021-04-09 | 2021-05-28 |  |  | 143782.8 | есть | 2021-05-28 | [11 empty] | Панкратов
196 | 6494 | "Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры 4 ТП 1756/2х400кВА" Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Соколова, ГСК-603, гараж №11 | 1С | СЗ-7830 от 19.07.2021 | 13500 | 2021-07-19 | 2021-10-08 |  |  | 209622 | [13 empty] | Алексеева
197 | 6539 | "Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры 19 ТП 1328/250кВА+320кВА" Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, Третий проезд, угол Революционной/Дыбенко, гараж №62 | 1С | СЗ-7830 от 19.07.2021 | 13502 | 2021-07-19 | 2021-10-08 |  |  | 180177.6 | [13 empty] | Алексеева
198 |  | "Строительство КВЛ-0,4кВ от РП 105/160кВА" Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Скляренко, гараж во дворе д. 6, к/н 63:01:0614002:219 |  |  | 12824 | 2021-04-30 | 2021-06-25 |  |  | 189786 |  |  | 7411 от 07.07.2021 | 11146 от 15.10.2021 | [6 empty] | 2141934 |  |  | Панкратов
199 | 6550 | " Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры 4А ТП 1425/2х630кВА" Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-он, Барбошина поляна, 1-я линия, уч. 1а | 1С | СЗ-7830 от 19.07.2021 | 13501 | 2021-07-19 | 2021-10-08 |  |  | 246330 | [13 empty] | Алексеева
200 | 3208 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП 3194/2х400кВА сек. Б» Самарская область, г. Самара, Советский р-он, ул. Победы, д. 6А, гараж 1, 2, 3, 6, 7 | ПИР выполнинл Новострой | [10 empty] | СЗ-5342 от 20.05.2021 | 13153 | 2021-06-04 | 2021-11-12 |  | 2022-12-31 | ДС №1 (продление) | перекрестная РС 948 501,60 | есть |  | Алексеева | 2021-09-24
201 | 6524 | "Строительство 2ЛЭП-6кВ от РП-330, 1с." Самарская область, г. Самара, Советский район, Заводское шоссе, к/н 63:01:0930001:775 | 1С | СЗ-6696 от 17.06.2021 | 13332 | 2021-06-28 | 2021-09-24 |  |  | перекрестная РС 723146,40 | [13 empty] | Алексеева
202 | 6613 п. 1099 | "Строительство ЛЭП-0,4кВ от КТП 3405/400кВА" Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, пр. Кирова, д. 6 | 1С | СЗ-8225 от 28.07.2021 | 13586 | 09.08.201 | 2021-10-22 |  |  | 298816.8 | [13 empty] | Алексеева
203 | 5996 п. 1056 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-3223Б/400кВА" Самарская область, г. Самара, Советский р-он, 578 квартал, ул. 13 проезд, гараж б/н, к/н 63:01:0907002:1118 | ПИР выполнинл Новострой | [10 empty] | СЗ-5611 от 26.05.2021 | 13198 | 2021-06-16 | 2021-09-10 |  | 2022-12-31 |  | перекрестная РС 954 781,20 | есть |  | Алексеева | 2021-09-10
204 | 1164 п. 151 | "Строительство КВЛ-0,4кВ от опоры 202/4 КТП КРП 110/160кВА" Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-он, платформа "Ягодная", СТ "Железнодорожник", массив 26, уч. 63. | [16 empty] | 2022-12-31 |  |  | нет |  | Макаров
205 | 1514 п.194 | "Строительство КВЛ-0,4кВ от опоры 87 ТП 5014/400кВА" Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский р-он, п. Мехзавод, ВСЧ, ГСК-315, гараж 39. | [16 empty] | 2022-12-31 |  |  | нет |  | Макаров
206 | 6688 от 30.06.2021 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП 6296/2х400кВА» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Стара-Загора, д. №151а | [21 empty] | Лукашин
207 | 3611 п. 632 | «Строительство 2ЛЭП-0,4кВ от ТП 1629/2х400кВА» Самарская обл., г. Самара, Советский р-он, ул. Советской Армии, д. 170 | 1С | 13587 | перекр. РС 10411 от 17.08.2021 | 2021-08-09 | 2021-10-22 |  |  | перекрестная РС 206 758,80 | есть | 2021-09-10 | 1С | СЗ-10129 от 20.09.2021 | 13920 | 2021-09-27 | 2021-11-12 |  | 2022-12-31 |  | 3012489.6 |  |  | Алексеева
208 | 6745 п. 1108 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП 3152/400кВА» Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, п. Западный, ул. Двадцать второго Партсъезда, ГСК № 806, гараж № 24, 58 | 1С | СЗ-8973 от 17.08.2021 | 13723 | 2021-08-23 | 2021-11-12 |  |  | 223260 | [13 empty] | Алексеева
209 | 6661 п. 1104 | «Строительство ЛЭП-0,4кВ от кабельной коробки на фасаде ж/д №35 по ул. Стара-Загора РП-142/2х630кВА» Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Стара-Загора, здание 35/22 | 1С | СЗ-8975 от 17.08.2021 | 13724 перекр. РС 10411 от 17.08.2021 | 2021-08-23 | 2021-11-12 |  |  | перекрестная РС 199323,6 | [13 empty] | Алексеева
210 | 6833 п.1116 | "Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры 51 ТП 5058/2х250кВА" Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, Большие Сорокины Хутора, СНТ Салют-2, линия 13А, уч. 12. | 1С | СЗ-10003 от 15.09.2021 г. | 13917 | 2021-09-20 | 2021-12-17 |  |  | Новая 203 852,40 | нет | 2021-12-17 | 1С | [5 empty] | 2022-12-31 |  |  | нет |  | Макаров
211 | 6685 п.1101 | «Строительство 2ЛЭП-0,4кВ от врезки КЛ-0,4кВ КТП 3336/2х400 кВА - ПР на д. №3 Управленческий тупик" Самарская область, г.о. Самара, Промышленный внутригородской р-н, г. Самара, Управленческий тупик, здание №2В, строение №1 | 1С | СЗ-9361 от 27.08.2021 | 13739 | 2021-08-23 | 2021-11-19 |  |  | Новая 179548,80 | [13 empty] | Алексеева
212 | 6013 п. 1114 | "Строительство ЛЭП-0,4кВ от шкафа ПР № 3 ТП 1137/2х250кВА" Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, Приволжский сады, 2-я просека, к/н 63:01:0637004:655 | 1С |  | 13722 | 2021-09-06 | 2021-10-22 |  |  | Новая 287899,2
213 | 3692 п. 664 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 1483/2х400кВА сек. А» Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-он, проезд Клинический, гараж, к/н 63:01:0618001:1060 | СЗ-9538 от 22.09.2021 | есть | 13840 | 2021-09-13 | 2021-11-26 |  |  | 274134 |  | 2021-09-30
214
[10 empty] | 35668841.51 | 45000000 |  | рамка | [7 empty] | 163332290.8 | 180000000 | рамка
[11 empty] | 9331158.49 |  | остаток | [8 empty] | 16667709.2 | остаток
старая Рамка
33102782.51
израсходовано
[26 empty] | сумма РС ПИР | 50000000 | 106625935.53
[26 empty] | сумма РС СМР | 200000000 | 341017194.8